一、承包人总体实施方案

（一）工程概况

1.项目基本信息

工程名称：小西河与班曹店排干连通工程

建设地点：河北衡水高新技术产业开发区大麻乡，南北七支渠（起点北外环，终点小西河）

建设规模：对4.54km连通渠进行清淤治理和岸坡防护；拆除重建渡槽1座、倒虹吸1座；新建排涝站1座（K2+365.63处）、闸站1座（连通渠末端）、支渠节制闸2座、渠道涵洞12座

计划工期：120日历天

工程性质：水利排涝连通工程，兼具海绵城市建设功能

2.主要工程内容

本工程分为四个主要部分：

建筑工程：渠道清淤与护坡、小西河闸站、2座支渠水闸、四干三排干排涝站、渡槽、12座路涵、倒虹吸及矩形槽

机电设备及安装工程：小西河闸站和四干三排干排涝站的水泵、电气设备安装

金属结构设备及安装工程：各类闸门、启闭机及爬梯制作安装

施工临时工程：导流围堰、临时道路、安全生产专项及其他临时设施

（二）施工总体部署

1、施工组织架构

成立项目经理部，实行项目经理负责制，下设：

工程技术部：负责技术管理、施工方案编制、技术交底

质量安全部：负责质量检验、安全生产、文明施工

物资设备部：负责材料采购、设备管理、物资供应

计划财务部：负责进度计划、成本控制、财务管理

综合办公室：负责行政后勤、对外协调、劳资管理

2、施工分区与流水段划分

根据工程特点和工期要求，将工程划分为三个施工区，实行平行作业与流水施工相结合：

第一施工区

主要工程内容：渠道工程（4.54km清淤、护坡、管桩）

施工队伍：渠道施工队

第二施工区

主要工程内容：小西河闸站、2座支渠水闸、渡槽

施工队伍：水工建筑物一队

第三施工区

主要工程内容：四干三排干排涝站、倒虹吸、12座路涵、矩形槽

施工队伍：水工建筑物二队

流水段划分：

渠道工程：按桩号分为3段（K0+000~K1+500、K1+500~K3+000、K3+000~K4+540），依次进行清淤→管桩施工→护坡施工

12座路涵：分为4组，每组3座，平行施工

主要建筑物：闸站、排涝站、倒虹吸同时开工，各自内部按基础→主体→附属工程流水施工

3.资源配置计划

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履带式挖掘机 | PC220 | 6台 | 2022 | 118 | 斗容1.0m³ | 土方开挖、基坑支护、路面破除 | / |
| 2 | 小型挖掘机 | PC60 | 4台 | 2023 | 40 | 斗容0.25m³ | 狭小空间开挖、检查井周边作业 | / |
| 3 | 液压破碎锤 | SB81 | 4台 | 2022 | / | 破碎冲击能1800J | 路面破除、混凝土结构破碎 | / |
| 4 | 路面铣刨机 | XM200K | 2台 | 2022 | 194 | 最大铣刨宽度2000mm | 沥青路面铣刨、旧路面破除 | / |
| 5 | 沥青摊铺机 | RP953 | 2台 | 2023 | 133 | 摊铺宽度3-9.5m | 沥青路面摊铺施工 | / |
| 6 | 双钢轮压路机 | XD133 | 2台 | 2022 | 98 | 工作质量13t | 沥青路面压实作业 | / |
| 7 | 胶轮压路机 | XP303 | 2台 | 2022 | 110 | 工作质量30t | 沥青路面终压、稳定土压实 | / |
| 8 | 水泥稳定土摊铺机 | WT9500 | 1台 | 2023 | 118 | 摊铺宽度9.5m | 水稳基层摊铺施工 | / |
| 9 | 泥水平衡顶管机 | DN800-DN2000 | 3台 | 2022 | 185 | 适用管径DN800~DN2000 | 非开挖顶管施工 | / |
| 10 | 水平定向钻机 | XZ320D | 2台 | 2022 | 194 | 最大回拖力320KN | 小口径管道非开挖穿越施工 | / |
| 11 | 裂管法短管置换设备 | LG-400 | 2台 | 2023 | 75 | 适用管径DN150~DN400 | 老旧管道裂管置换施工 | / |
| 12 | 高压水射流清淤车 | JY5250GQX | 3台 | 2022 | 212 | 高压泵压力24MPa | 管道清淤、疏通作业 | / |
| 13 | 吸污车 | JY5180GXW | 3台 | 2022 | 147 | 罐体容积10m³ | 管道淤泥抽吸、转运 | / |
| 14 | CCTV管道内窥检测系统 | SINGA300 | 3套 | 2023 | 1.2 | 适用管径DN150~DN2000 | 管道内窥检测、缺陷评估 | / |
| 15 | 管道潜望镜（QV） | QV-HD6 | 4套 | 2023 | 0.8 | 有效检测距离60m | 管道快速检测、检查井排查 | / |
| 16 | 钢筋切断机 | GQ40 | 2台 | 2023 | 4 | 最大切断直径40mm | 钢筋加工制作 | / |
| 17 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 2台 | 2023 | 3 | 最大弯曲直径40mm | 钢筋加工制作 | / |
| 18 | 钢筋调直机 | GT4-14 | 1台 | 2023 | 7.5 | 调直直径4-14mm | 钢筋加工制作 | / |
| 19 | 木工平刨 | MB503 | 1台 | 2022 | 3 | 刨削宽度300mm | 模板加工制作 | / |
| 20 | 木工圆盘锯 | MJ106 | 1台 | 2022 | 5.5 | 锯片直径600mm | 模板加工制作 | / |

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | TS09 | 3台 | 瑞士徕卡 | 2022 | 100 | 施工控制测量、放线 | / |
| 2 | 自动安平水准仪 | DSZ2 | 4台 | 苏州一光 | 2022 | 120 | 高程测量、沉降观测 | / |
| 3 | GNSS接收机 | R10 | 2套 | 美国Trimble | 2023 | 80 | 控制测量、地形测绘 | / |
| 4 | 电子经纬仪 | DT402L | 2台 | 苏州一光 | 2022 | 150 | 施工放线、角度测量 | / |
| 5 | 激光导向仪 | LD-400 | 3套 | 中国 | 2023 | 50 | 顶管、定向钻导向测量 | / |
| 6 | 灌砂筒 | Φ150mm | 6套 | 中国 | 2023 | 0 | 土方压实度检测 | 全新 |
| 7 | 环刀 | 100cm³ | 20个 | 中国 | 2023 | 0 | 土样密度检测 | 全新 |
| 8 | 电子分析天平 | FA2004 | 2台 | 中国 | 2023 | 30 | 土工试验、材料称量 | 精度0.1mg |
| 9 | 含水率快速检测仪 | TS-100 | 3台 | 中国 | 2023 | 40 | 土样含水率快速检测 | / |
| 10 | 标准击实仪 | JZ-2D | 1台 | 中国 | 2022 | 80 | 土工标准击实试验 | / |
| 11 | 液塑限联合测定仪 | LP-100D | 1台 | 中国 | 2022 | 60 | 土样液塑限检测 | / |
| 12 | 混凝土回弹仪 | HT225 | 4台 | 中国 | 2023 | 50 | 混凝土强度检测 | / |
| 13 | 混凝土坍落度筒 | 标准型 | 8套 | 中国 | 2023 | 0 | 混凝土坍落度检测 | 全新 |
| 14 | 混凝土抗压试模 | 150×150×150mm | 30组 | 中国 | 2023 | 0 | 混凝土抗压试块制作 | 全新 |
| 15 | 混凝土抗渗试模 | 175×185×150mm | 12组 | 中国 | 2023 | 0 | 混凝土抗渗试块制作 | 全新 |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-20天 | 21-40天 | 41-60天 | 61-80天 | 81-100天 | 101-120天 |
| 材料/设备管理员 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 预算/成本员 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 测量员 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 试验员 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 机械操作工 | 8 | 25 | 18 | 18 | 12 | 3 |
| 起重工/信号司索工 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 钢筋工 | 5 | 20 | 15 | 10 | 2 | 0 |
| 模板/木工 | 4 | 18 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 混凝土工 | 6 | 22 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 管道安装工 | 8 | 35 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 顶管/非开挖作业工 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泥瓦工/砌筑工 | 3 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 清淤/检测作业工 | 0 | 8 | 12 | 12 | 5 | 0 |
| 沥青摊铺工 | 0 | 0 | 10 | 15 | 16 | 0 |
| 电工 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 焊工 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 架子工 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 土石方工/普工 | 10 | 40 | 25 | 25 | 25 | 8 |
| 交通协管员/文明施工员 | 4 | 12 | 10 | 10 | 10 | 4 |
| 保洁/后勤人员 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |

4、施工总平面布置

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

道路 卫生 生活 消防设施 供水 供电 临时设施 加工车间 设备及仓储 现场办公 保安室

说明：

为确保施工质量和安全，区域设置严格的安全警示标识和施工规范。

区域注重材料存放和施工现场的整洁，以保证施工质量和环境卫生。

临时区域设置在项目的合适位置，包括临时办公室、会议室等设施，为项目管理团队提供便捷的办公环境。同时，该区域还配备了必要的办公设备和通讯设施，以确保项目管理的顺利进行。

材料堆放区根据材料类型和数量，合理规划材料堆放区，确保材料的分类存放和有效利用。同时，该区域设置防雨、防晒等保护措施，以保证材料的质量和使用寿命。

临时生活区为施工人员提供必要的生活设施，包括临时宿舍、食堂、卫生间等。该区域注重生活环境的舒适和卫生，为施工人员提供良好的休息和生活条件。

临时道路与交通设施为了方便施工车辆和人员的通行，规划临时道路系统，并设置了相应的交通标志和设施。同时，制定交通管理规定，以确保施工现场的交通安全和秩序。

附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时设施 | 80 | 项目地 | 开工－－竣工 |
| 加工车间 | 40 | 项目地 | 开工－－竣工 |
| 现场办公 | 100 | 项目地 | 开工－－竣工 |
| 设备及仓储 | 100 | 项目地 | 开工－－竣工 |
| 供电 | 10 | 项目地 | 开工－－竣工 |
| 供水 | 10 | 项目地 | 开工－－竣工 |
| 卫生 | 10 | 项目地 | 开工－－竣工 |
| 生活 | 300 | 项目地 | 开工－－竣工 |
| 临时道路 | 30 | 项目地 | 开工－－竣工 |
| 消防 | 30 | 项目地 | 开工－－竣工 |
| 施工机械停放 | 100 | 项目地 | 开工－－竣工 |
| 门卫 | 20 | 项目地 | 开工－－竣工 |

（三）施工进度计划

3.1总进度计划

总工期120日历天，分为四个阶段：

施工准备阶段：第1-7天

基础工程施工阶段：第8-45天

主体工程施工阶段：第46-95天

设备安装与竣工验收阶段：第96-120天

3.2进度保证措施

组织保证：成立进度控制领导小组，项目经理任组长，每周召开进度例会

技术保证：采用先进施工技术，优化施工方案，合理安排工序衔接

资源保证：投入足够的人力、物力、财力，确保关键线路工程资源优先

制度保证：建立进度考核制度，实行奖罚分明，充分调动施工人员积极性

协调保证：加强与业主、监理、设计及当地政府的沟通协调，及时解决施工中的问题

（四）主要分部分项工程施工方案

1.土方工程施工方案

本工程土方工程涵盖沟槽土方开挖、基坑土方开挖、土方回填、井周专项回填等作业，针对工程线性分布、开挖深度跨度大的特点，采用“分区段、分深度、分层开挖、对称回填、全程监测”的施工方案。

施工前完成精准测量放线，明确开挖边线、深度与放坡坡度，结合地质勘察资料与地下管线详查结果，编制专项开挖方案，深基坑开挖方案组织专家论证。土方开挖根据开挖深度与地质条件分级分层开展，浅沟槽、浅基坑采用小型挖掘机配合人工清底，深沟槽、深基坑采用大型挖掘机分层开挖，全程预留30cm厚原状土层由人工清理，避免机械扰动基底土体；开挖过程中严格控制放坡坡度，深度较大、地质条件较差的区域，采用拉森钢板桩支护配合开挖，确保边坡稳定；开挖产生的土方，除预留符合回填要求的优质素土就近集中堆放外，其余采用密闭式渣土车及时外运，现场堆土采用密目网全覆盖，避免扬尘污染。

土方回填在管道安装完成、闭水试验合格、隐蔽工程验收通过后开展，回填前彻底清除沟槽内的积水、杂物与淤泥，严格按照设计要求的回填材料与密实度标准施工。管道胸腔部位采用中粗砂分层回填，采用小型振动夯分层夯实，每层回填厚度不大于200mm；井周回填采用中粗砂沿井体对称分层回填夯实，避免单侧回填造成管道位移、井体变形；路基范围内的回填采用符合要求的素土分层回填，采用压路机分层碾压，确保回填密实度符合设计及市政道路相关规范要求。回填过程中全程跟踪检测，每一层回填完成后，经压实度检测合格后方可进行下一层回填，确保回填质量达标。

土方施工全过程做好降排水措施，沟槽两侧设置贯通排水沟与集水井，配备足额抽水泵及时排出坑内积水，避免基底被水浸泡；雨季施工时缩短单次开挖长度，实现开挖一段、回填一段、封闭一段，避免雨水冲刷造成边坡坍塌。

2.预应力混凝土翼边管桩工程

施工准备

管桩进场验收：检查出厂合格证、外观质量和尺寸偏差

桩机调试：静力压桩机进场安装调试，确保性能良好

测量放线：放出桩位中心线，每根桩设置十字控制桩

施工流程

测量放线→桩机就位→吊桩插桩→桩身对中调直→静压沉桩→接桩→再静压沉桩→送桩→终止压桩→截桩→桩头处理

施工方法

采用ZYJ-600静力压桩机施工，桩型为C80PCW翼边管桩

压桩顺序：从渠道中心向两侧对称进行，避免挤土效应

吊桩采用单点吊，吊点距桩端0.29L（L为桩长）

压桩过程中保持桩身垂直，垂直度偏差不大于0.5%

接桩采用焊接法，上下节桩中心线偏差不大于2mm

终止压桩标准：以设计桩长控制为主，压桩力控制为辅

质量控制

桩位允许偏差：≤100mm

桩身垂直度允许偏差：≤1%

接桩焊缝质量：一级焊缝，100%超声波探伤

桩顶标高允许偏差：±50mm

3.管道清淤与CCTV检测施工方案

本工程管道清淤涵盖多种管径的污水、雨水管道，针对管道淤积情况，采用“机械冲洗+绞车疏通”相结合的清淤方案，配合CCTV内窥检测实现清淤全过程质量管控，确保清淤彻底、检测达标。

施工前，根据管道管径、淤积量与现场条件，划分清淤作业段，编制专项清淤与检测方案，对作业人员进行全面的安全技术交底，重点落实有限空间作业安全防护措施。

管道清淤施工前，先对作业段管道进行分段封堵，采用专用气囊封堵管道两端，设置临时污水导流设施，将作业段内的污水导排至下游管道，避免施工过程中污水回流；随后采用高压水射流冲洗设备对管道内壁进行机械冲洗，将管道内的淤积物、沉积物冲至检查井内，针对淤积严重、管道变形的部位，采用绞车配合专用疏通工具进行机械疏通，彻底清除管道内的淤积物、杂物与结垢。清淤过程中产生的淤泥、杂物，采用吸污车及时抽吸外运，运送至建设单位指定位置规范处置，严禁随意倾倒。

清淤作业完成后，采用CCTV管道内窥检测系统对管道进行100%全段检测，检测前清理干净管道内的积水与残留杂物，确保检测画面清晰；检测过程中匀速推进检测探头，全程录制管道内部视频，详细记录管道内的破损、变形、渗漏、接口错位等缺陷情况，形成完整的CCTV检测报告，对管道状况进行评级。针对检测发现的管道缺陷，及时制定修复方案并组织整改，整改完成后再次进行CCTV检测，直至管道状况符合设计及规范要求。

清淤与检测全过程严格落实有限空间作业安全管理制度，严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则，作业前对管道内的有毒有害气体、氧气含量进行检测，作业过程中持续通风，安排专职监护人员全程监护，配备足额应急救援设备，确保作业安全。

4.边坡支护施工方案

本工程边坡支护主要针对深沟槽、深基坑、顶管工作坑与接收坑施工，根据开挖深度、地质条件与周边环境，采用拉森Ⅳ型钢板桩支护配合HW型钢内支撑的支护方案，确保基坑、沟槽边坡稳定与施工安全。

施工前，根据基坑深度、地质勘察资料与周边环境，编制专项边坡支护方案，超过一定规模的危大工程专项方案组织专家论证，明确钢板桩规格、桩长、支护间距与内支撑设置参数。

钢板桩支护施工前，先对施工区域进行场地平整，探明地下管线分布，避免打桩过程中损坏既有管线；采用履带式打桩机施工，先设置导向架，确保钢板桩施打垂直度，施打过程中全程监控桩身垂直度，发现偏差及时调整，确保钢板桩咬合严密，支护结构连续闭合；钢板桩施打完成后，按照设计要求设置HW型钢内支撑，内支撑与钢板桩之间连接牢固，形成稳定的支护体系。支护结构完成后，组织专项验收，验收合格后方可进行基坑开挖作业。

基坑开挖过程中，严格遵循“分层开挖、先撑后挖、严禁超挖”的原则，分层分段开挖，每层开挖深度不超过内支撑设置高度；开挖过程中全程对支护结构、边坡进行变形监测，设置沉降观测点与位移观测点，实时监测边坡沉降、位移与支护结构变形情况，发现异常立即停止开挖，采取加固措施，确保边坡稳定。针对顶管工作坑与接收坑，除钢板桩支护外，洞口采用C20衬砌混凝土进行支护加固，确保洞口土体稳定，避免顶进过程中发生洞口坍塌。

基坑、沟槽施工完成后，待回填作业完成至设计标高后，方可进行钢板桩拔除；拔除前制定详细的拔除方案，采用边拔除、边注浆填充的方式，对钢板桩拔除后留下的孔隙采用水泥浆填充，避免周边土体沉降；钢板桩拔除后及时清理、保养，周转使用。

支护施工全过程严格落实安全防护措施，基坑周边设置定型化防护栏杆与安全警示标志，严禁周边超载堆载，确保施工安全。

5.小西河闸站工程

工程概况

小西河闸站位于连通渠末端与小西河连通处，主要功能是防止小西河水位高时倒灌。主要结构包括前池、出口矩形槽、泵房、自流闸、涵洞等。

土方工程

采用挖掘机开挖，边坡1:1.5，基底预留20cm人工清底

开挖土方部分用于回填，多余部分运至弃土场，运距3km

基坑周边设置排水沟和集水井，及时排除积水

混凝土工程

采用商品混凝土，泵送入模，分层浇筑，每层厚度≤30cm

施工顺序：垫层→前池矩形槽→出口矩形槽→泵房底板→闸墩→水泵层底板→胸墙→启闭机梁板

止水带采用651型300×8mm橡胶止水带，安装时位置准确，固定牢固

模板采用钢模板，支撑系统采用钢管脚手架，确保强度、刚度和稳定性

混凝土浇筑完成后12h内开始养护，养护时间不少于14d

钢筋工程

钢筋进场验收合格后，在加工场集中加工，运至现场绑扎

钢筋绑扎采用22#铁丝，绑扎点间距≤200mm

钢筋保护层采用水泥砂浆垫块，厚度符合设计要求

钢筋接头采用焊接或机械连接，接头质量符合规范要求

6.四干三排干排涝站工程

工程概况

四干三排干排涝站位于连通渠桩号K2+365.63处，因四干三排干渠底高程与南七支底高程相差1.5m而设置。主要结构包括前池、泵室、出水池、连接段、控制室等。

大体积混凝土施工

泵室底板为大体积混凝土，厚度1.2m，混凝土方量约757m³

采用分层浇筑，每层厚度≤30cm，浇筑间隔时间不超过初凝时间

混凝土配合比采用低热水泥，掺加粉煤灰和缓凝剂，降低水化热

内部设置冷却水管，通水冷却，控制混凝土内外温差≤25℃

表面覆盖保温保湿材料，养护时间不少于21d

管道工程

DN1000混凝土管采用吊车下管，人工配合安装

管道基础采用C25混凝土，厚度100mm

接口采用橡胶圈密封，安装时确保橡胶圈位置正确，无扭曲

管道安装完成后进行闭水试验，试验水头2m，无渗漏为合格

7.倒虹吸工程

工程概况

倒虹吸采用顶管法施工，管材为D2000Ⅲ级钢筋混凝土钢承口管，长度80m。

工作井与接收井施工

工作井和接收井采用钢筋混凝土结构，深度8m

采用沉井法施工，分节制作，分节下沉

沉井下沉采用排水下沉法，井内设置排水沟和集水井

沉井下沉至设计标高后，进行封底和底板施工

顶管施工

采用泥水平衡顶管机施工，适用于本工程地质条件

顶进前进行设备调试和试顶，确保设备正常运行

顶进过程中加强监测，控制轴线偏差≤50mm，地面沉降≤30mm

每顶进1m测量一次轴线和高程，发现偏差及时纠正

管节接口采用橡胶圈密封，安装时确保密封良好

8.路涵工程（12座）

工程概况

12座路涵结构形式基本相同，均为钢筋混凝土箱涵，孔径1.0m~1.5m。

标准化施工流程

土方开挖→垫层施工→洞身钢筋绑扎→洞身模板安装→洞身混凝土浇筑→U型挡墙施工→河道防护→道路硬化

施工要点

模板采用定型钢模板，提高施工效率和混凝土外观质量

止水采用20mm×30mm膨胀止水胶条，安装时粘贴牢固

混凝土采用泵送浇筑，振捣密实，加强养护

12座涵洞分为4组，每组3座，平行施工，流水作业

9.水泵设备安装

设备清单

小西河闸站：2台600QZ-100立式潜水轴流泵，55kW

四干三排干排涝站：3台900ZQ-100型水泵

安装流程

基础验收→设备开箱检查→水泵就位→找平找正→管路连接→电气接线→无水调试→有水调试

安装要点

基础混凝土强度达到设计强度的75%以上方可进行设备安装

水泵安装垂直度偏差≤0.1mm/m

管路连接时不得强行对口，避免产生附加应力

水泵安装完成后进行盘车检查，转动灵活无卡阻

试运行时间不少于2h，检查轴承温度、振动、电流等参数

10.电气设备安装

主要设备

变压器：S13-M-250/10250kVA1台；SCB13-1000kVA/101台；SCB13-80kVA/101台

高低压配电柜：KYN28A-12高压柜7面；GCS低压柜12面

电缆：10kV电缆ZR-YJV22-8.7/15kV；0.4kV电缆ZR-YJV22-0.6/1kV

安装流程

基础槽钢安装→变压器安装→高低压配电柜安装→电缆敷设→电缆头制作→接地系统安装→照明系统安装→调试

安装要点

变压器采用吊车吊装就位，吊装时设专人指挥

高低压配电柜安装垂直度偏差≤1.5mm/m，柜面平整度≤2mm

电缆敷设前进行绝缘测试，绝缘电阻≥10MΩ

接地系统采用热镀锌扁钢和圆钢，接地电阻≤4Ω

电气设备安装完成后进行耐压试验和继电保护调试

11.金属结构设备及安装工程施工方案

11.1闸门安装

闸门类型

SPGZ双向止水铸铁闸门：共8扇

圆形铸铁机闸一体闸门：1扇

安装流程

埋件安装→闸门吊装→闸门调试→止水安装

安装要点

埋件安装位置准确，固定牢固，浇筑混凝土时不得移位

闸门采用吊车吊装，吊装时保持水平，避免碰撞

闸门安装完成后进行全行程启闭试验，启闭灵活无卡阻

止水橡皮安装平整，压缩均匀，止水效果良好

11.2启闭机安装

启闭机类型

QL手电两用螺杆式启闭机：共8台

安装流程

基础验收→启闭机吊装→找平找正→螺杆连接→电气接线→调试

安装要点

启闭机安装水平度偏差≤0.5mm/m

螺杆与闸门连接牢固，垂直度偏差≤1/1000

启闭机调试时调整上下限位，确保闸门启闭到位

空载试运行不少于3次，负载试运行不少于2次

（五）冬雨季施工方法及技术措施

1.雨季施工

雨季施工计划

结合本工程实际情况，项目部管理人员必须高度重视今年雨施各项工作，加强监督管理，在保证生产进度的同时，切实重点抓好雨季安全文明施工。

成立防汛领导小组，制定防汛计划和应急措施。组织有关人员学习，并做好对工人的技术交底。熟悉现场总平面布置，以及临水、临电的布置，明确雨季施工中要进行的分项工程及所用的人、机、料，主要的施工工艺、安全、质量等施工注意点。

针对雨季施工的主要工序编制雨季施工方案，雨季施工主要以预防为主，采用防雨措施及加强排水手段，确保雨季施工生产不受季节性条件影响。

施工测量

雨季不宜进行室外测量放线，雨后进行施工测量，轴线投放之前应先将工作面积水扫除干净，使投放的轴线清楚准确。

对设备进行防雨保护，钢尺、仪器等用后进行保养，保持其良好状态。

测量人员在钢梁上架设仪器设备时务必要对仪器进行防滑、防高空坠落措施，大风（6级以上）、大雨天气严禁测量作业。

为防雨水冲刷，控制点位标识方法改油漆标识为“十”字阳冲眼标识于钢柱钢梁上。

雨季施工一般措施

做好防汛人员雨季培训工作，组织相关人员定期全面检查施工现场的准备工作，包括临时设施、临电、机械设备防护等各项工作。

夜间设专职的值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记录，同时要安排天气预报员，负责收听和发布天气情况，防止暴雨突然袭击，合理安排每日的生产工作。

检查施工现场及生产生活基地的排水设施，沿建筑物四周设置环形排水沟，通过环形排水沟排入附近的污水管网，保证建筑物四周的雨水不流入基坑内。

疏通各种排水管道，清理雨水排水口，保证雨季场地内排水通畅。雨季前对现场所有的配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查，需加固的及时进行加固，缺盖、罩、门的及时补齐，确保用电安全。

雨季所需材料、设备和其他用品，如水泵、抽水软管、草袋、塑料布、苫布等由物资及设备部提前准备，及时组织进场。水泵等设备应提前检修。

做好防汛人员雨季培训工作，组织相关人员定期全面检查施工现场的准备工作，包括临时设施、临电、机械设备防护等各项工作。

夜间设专职的值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记录，同时要安排天气预报员，负责收听和发布天气情况，防止暴雨突然袭击，合理安排每日的生产工作。检查施工现场及生产生活基地的排水设施，沿建筑物四周设置环

临近雨季前，对办公室、宿舍、材料库、机具棚等做全面检查和维修，做好防漏工作。

对在现场施工的工作人员发放必要的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯等。

施工时做好防雷设施，现场机电设备要做好防雨，防漏电措施凡可能漏电伤人或易受雷击的电气设备及建筑物要设置接地或避雷装置并定期派专人检查这些装置的效果。

管道沟槽施工尽量避开雨天，下雨时停止接地电阻测试和高空作业。

主动同当地防汛指挥部加强联系和协调，听取他们的意见，服从当地防汛指挥部的统一指挥。

合理安排施工程序，对不适宜在雨天汛期施工的有关工序，结合当时气象条件，合理调整施工部署，以提高效率，保证质量和安全。

临时设施

雨季前要对工作生活区宿舍、仓库、食堂、办公室、现场材料库等进行一次普查，发现问题及时加固，补漏或拆除。

材料准备

进场材料均要求制定防雨措施，材料组要抓紧维修、补足水泵、并准备好足够的胶皮管、防水材料、苫布等。雨施材料、设备计划提前上报公司，水泥库及其他材料库，必须采取防水措施，进场后加强防雨、防潮、料底垫高不少于30cm，放平整并保持良好通风，进场材料必须堆放覆盖，防止雨后开裂或变形。

机械设备

做好防雷装置，在雨季前对避雷装置进行全面检查，并应测量接地电阻，确保防雷安全。雷电后应检查阀型避雷器的瓷瓶、连接线和地线均应完好无损。

现场机械操作棚在雨施前须搭设好，防止漏雨；露天使用的电气设备，搭建好防雨篷，停放在较高的坚实地面上。机械设备及电间箱，要采取防雨、防潮、防淹等垫高不予200mm，分级保护按规定装置漏电保护器，并经常检查，确保灵敏有效，雨施前应对所有机电设备进行遥测，遥测记录存档备查。

电气设备安全防护

专业负责人及工长在雨施前组织有关人员对现场所有电气设备线路进行一次全面检查，如发现线皮破损、安装不良、有漏电、跑电等现象，要及时修理或更换不得迁就使用，

所安装的电气设备、线路均应符合正式工程的要求。

电源线路绝缘要良好，电线接头要处理好必须符合用电管理规定要求，雨施期间，供电人员在现场昼夜轮流值班，雨天加强电气设备的现场巡视，发现问题及时整修。

2.冬季施工

提高认识，进一步加强对冬季安全生产工作的组织领导

目前，我项目施工安全生产形势较为平稳，为确保今年的冬季施工安全，各级相关施工队部门应统一思想，要高度重视当前施工安全生产工作，加大对冬季安全生产工作的组织领导，把“安全第一，预防为主、综合治理”的方针贯彻落实到实际工作中去。同时要采取强有力的措施，加大日常监督和检查力度，做到责任到位、人员到位、措施到位，确保冬季施工安全生产。

加强冬季安全生产宣传与教育工作。

加大冬季安全常识的宣传力度，提高施工人员的自我防范意识和安全操作技能。要充分利用宣传栏、标语等宣传途径，进一步加大对安全生产法律法规的宣传力度，增强广大施工人员的安全意识，广泛营造“人人讲安全，安全为人人”的良好氛围。

要完善施工现场安全教育制度，加强对施工人员的安全教育和培训，增强遵章守纪的自觉性，提高自我保护和处置突发事件的能力。各施工队，在进入冬季施工前，必须对施工人员进行一次冬季施工安全教育。教育要结合施工现场的实际进行，要有针对性、实用性，严禁走过场。施工人员上岗前进行岗前培训，特殊工种经考试合格，持证上岗。工班每日由班长或安全员提出当天的安全生产具体要求和注意事项，做到预防为主，防治结合。

实行安全生产检查制度

经理部每月由安全生产领导组进行安全生产大检查。专职安全工程师和安全员负责日常安全检查，发现问题及时处理，堵塞漏洞，消除隐患。

认真落实技术岗位责任制和技术交底制度，双方必须在书面交底资料上签字，施工班组在施工时严格按技术交底的要求进行施工及质量控制。

班组在明确图纸和质量标准的前提下，工人必须严格按操作标准及工艺流程操作实行个人自检记录。

上下工序之间由经理牵头组织技术和质检进行工序交接检查，上道工序必须消除质量缺陷才能移交下道工序，下道工序保护好上道工序的成品质量，填写工序交接单，明确各自的质量责任。

执行工序验评制度质量检查，对已完工序进行全面检查、评定，达不到评定标准要求的工序，严禁进入下道工序，必须返修。

设立工序管理质量控制点，进行重点控制。

严格掌握执行“三不准”制度，图纸未经会审不得施工，原材料未经检验，不得施工，无技术交底不得施工。

严格隐蔽工程验收制度，对需隐蔽验收的工程部位，必须经建设单位隐蔽签证后，方可进入下道工序施工。

质检人员严格按质量验评标准，对所有分部分项工程进行验评，填写质量验收记录。

本工程投入的机械设备需做好机械的防冻工作，在水箱内的冷却循环水中加入防冻剂，以防止水结冰把水箱胀裂。

严格执行施工规范和标准

明确责任，把安全生产工作落实到每个人。各工区与项目经理部签订安全责任状，工区与班组每个施工人员均签订安全责任书。切实做到安全责任层层分解、层层落实，将安全工作落到实处。

制定奖惩制度

项目经理部和工区将根据安全目标和本合同段的工程施工特点，对安全生产事故进行严格的归类划分，制订相应经济处罚条款。

对完成项目经理部安全目标的单位和个人，予以奖励；对造成安全生产或人身安全事故的单位和个人，将依据条款予以经济处罚。安全生产对先进单位和个人的评比，有一票否决权。

3.冬雨季施工保护措施

（1）冬季施工措施

冬季施工的起止日期为：当冬天到来时，如连续五天的日平均气温稳定在5°C以下，则此5°C的第一天为进入冬季施工的初日，当气温转暖时，最后一个5°C的日平均气温稳定在5°C以上，则此5d的最后一天为冬季施工的终日。（日平均气温是1°C内，2、8、14和20时等4次室外气温观测结果的平均值，这是在地面以上1.5m处，并远离热源的地方测得的）。

冬施特点

冬季施工由于施工条件及环境不利，是工程质量事故的多发季节，尤以砼工程居多。

质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即冬天干的，大多数在春季才开始暴露出来，因而给事故处理带来很大的难度，轻者进行修补，重者重来，不仅给工程带来损失，而且影响工程的使用寿命。

冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短，技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生，都是由于这一环节跟不上，仓促施工造成的。

冬施准备

技术准备：在冬季的施工组织安排要进行充分的优化组合，对于在冬季施工的工程要做到技术上可行，工艺上先进，安全有保障，工期不延误。要明确冬季施工的技术、质量、安全监控点。编制冬期施工方案及技术措施，对有关人员进行教育培训、技术交底及冬季施工教育。

组织的准备：项目部成立冬施领导小组，冬施领导小组的组长由项目经理担任，副组长由主管生产的副经理、总工担任，组员要有各业务部门、施工队伍的主管参加。冬施领导小组就冬施期间的施工组织作出详细的计划和安排，就各相关部门的工作进行详细的部署，以确保冬施顺利完成。混凝土测温工作由实验员专职安排，组织参加冬施的工班长、施工班组学习冬季施工方案及有关规范、规定，并对全体施工人员进行冬季施工防火、防冻等思想和安全教育，提高施工人员的冬季施工意识，建立有效的冬季施工各项规章、责任和值班制度。

项目部成立冬季施工质量管理组织机构，分层落实质量责任，从组织上保证冬季施工项目质量。认真组织有关人员根据生产任务安排冬季施工计划，分析冬季施工特点，检查和督促各单位制定冬季施工专项措施，所需材料要在冬施前准备好。

各部门应做好施工人员的冬施培训工作，组织相关人员进行冬施工作的全面检查，落实施工现场的冬施准备工作，包括临时设施、机械设备的检修及保温等工作。

进入冬季施工前，对测温、保温人员、火炉管理人员，进行专门的技术交底，学习本工作范围内的有关知识，明确职责。

与当地气象台站保持联系，及时接收天气预报，防止寒流突然袭击。

安排专人测量施工期间的室外气温，砼的温度并做好记录。

工作安排

凡进行冬季施工的工程项目，必须复核施工图纸，检查其是否能适应冬季施工要求，考虑结构能否在冷状态下安全过冬等问题。

根据实物提前组织有关机具和保温材料进场。

冬季施工中加强天气预报工作，防止寒流突然袭击，合理安排每日的工作，同时加强防寒、保温、防火、防煤气中毒等各项工作。

安全与防火

建立冬季防火安全领导小组，责任到人随时检查杜绝火患。

冬季风大干燥，火源增多容易失火，现场火源，要加强管理，施于现场及生活区严禁私自动火；使用天然气、煤气时，要防止爆炸；使用焦炭炉、煤炉时，应注意通风换气，防止煤气中毒。氧气、乙炔瓶等易燃易爆物品远离火源存放。无论生产还是生活用火都应设专人管理，炉旁不准堆放易燃易爆物品，炉火看管人员要坚守岗位，不准擅离职守，值夜班者不准睡觉。施工现场和生活区每个动火点需设两名监火员，需要24小时不间断作业需要实行轮班制，每班设监火员2名。

对电焊、气焊等工种的工人要进行专门的防火安全教育；要教育吸烟职工养成不乱扔烟头的好习惯，提高职工防火意识。工地的消防设备必须齐全，消防道路要畅通，消防水源、水桶、水栓等应有保温措施，以防冻结影响使用。

电源开关，控制箱等设施要统一布置，加锁保护，防止乱拉电线，设专人负责管理，防止漏电触电。施工现场及生活区内严禁私自采用电器取暖。

施工时如接触气源、热水，要防止烫伤。

安全与防火

冬季施工期间，要采取防滑措施，如清理积雪、喷洒融雪剂、洒粗砂或锯末。

大雪后必须将架子上的积雪清扫干净，并检查马道平台，如有松动下沉现象，务必及时处理。

施工时如接触气源、热水，要防止烫伤；

现场火源，要加强管理，使用天然气、煤气时，要防止爆炸；使用焦炭炉、煤炉或天然气、煤气时，应注意通风换气，防止煤气中毒。

（2）雨季施工措施

施工进入汛期，由于雨水降落到地面后，增加了土的含水量，造成施工现场泥泞，增加施工难度，降低施工工效，增加施工费用。因此，为保证雨季施工顺利进行，应采取相应有效措施。

技术准备：在雨季的施工组织安排要进行充分的优化组合，对于施工中可能发生的问题或灾害要有充分的对策，雨期前针对工程特点和工期要求，编制《防汛应急预案》加强对民工、职工的教育管理，充分收集及掌握济南地区的气象及水文资料，并与气象部门联系，及时获得有关的天气预报资料。准备充足的应急物资，防汛领导小组成员及防汛值班人员要保持警惕，当达到汛情预警值时，立即向有关方面汇报并启动应急预案，让预案组织工作在防汛过程中得到实施，不至于对工程造成较大的损失。

组织的准备：成立抗洪领导小组，同时成立抗洪突击队。抗洪领导小组的组长由队长担任，副组长由主管生产的副队长担任，组员要有各业务部门、施工队伍的主管参加。抗洪突击队的队员要挑选年轻力壮、责任心强、勇于吃苦的同志参加。平时要定期或不定期组织演练。

物资准备：雨季施工所需要的各种物资、材料都要有一定的库存量，尤其是一些外加剂、水泥等库房要做好保管与防潮工作，确保雨季的物资供应。同时严格按防汛应急预案的内容储备一些必要的抗洪抢险物资，例如编织袋、防雨棚、彩条布、铁锹及必要的雨具等，一旦哪里有危险，立即组织抢险。另外，还要与济南防汛指挥部、消防支队、防汛物资供应商、就近医院等单位取得联系与沟通，确保汛情时可以互相协调与帮助，将汛期带给工程施工的危害及损失降至最低。

机械、机具的准备：在雨季来临之前，对机电设备的电闸箱要采取防雨、防潮等措施，并严格按规范要求安装接地保护装置。对于竖井担架附近要安装避雷针。同时要备足抗洪用的抽水机、泥浆泵，加强井点降水等设备的检查。

（六）减少扰民噪音、降低环境污染技术措施

减少扰民

防止施工噪声污染。

降低混凝土振动器噪音，将高频振动器施工改为低频率振动器（混凝土振动器）以减少施工噪声。

降低钢模施工带来的噪声，坐落在居民生活区内的施工现场，小钢模改为多层木胶合板，以减少振动器冲击钢模产生的噪声。

电锯使用时，出料口应设三角形开口器减少木料夹锯片发出的噪声，或设在地下室。

对施工人员进场进行文明施工教育，施工中或生活中不准大声喧哗，特别是晚10时之后，早6时前不准发生人为噪声。

材料不准从车上往下扔，采用人扛下车和吊车吊运，钢管堆放不发生大的声响。

夜间施工争取减少现浇混凝土及大型材料倒运，如遇抢工需夜间施工，首先通知居民委员会，以求谅解。

工程施工过程中难免会产生噪音及振动，我单位将尽力采取有力措施减轻噪音及振动，最大限度减少对周围环境的不良影响。

加强施工机械驾驶及操作人员管理，挑选熟练操作工人，加强教育，杜绝野蛮作业，避免产生人为的施工噪音及振动。

选用性能优良的机械、安装消声器，加强对施工机械的维护，减少噪音对居民的影响，加强对较近建筑物的监测，对可能造成的危害采取有效的预防措施。

工地的施工机械要加强维护保养，保持良好的运行情况，降低噪音，减少振动。

严格控制各种施工机具的噪音，对不符合噪音及振动标准的汽车、机械严禁使用。

对本工程中产生的振动、噪音的压路机、挖掘机搅拌桩机等施工机械，为避免产生过大的振动造成损害，因此挖掘机压路机尽量安排在白天施工，以减少影响。

施工车辆行驶中禁止按喇叭，挖土机装卸车时，要轻装慢卸，减少声响。

空气污染（防尘）的控制

施工中对容易起尘的细集料和松散材料，予以覆盖或适当的洒水喷湿，这些材料在运输期间，用帆布或类似的覆盖物覆盖。

易产生粉尘、扬尘的作业面、装卸、运输过程，派专人洒水降尘，出场运输车必要时要加盖篷布。

每天专人负责给施工现场交通通道淋水，以减少工地的尘土保护邻近居民、行人的正常生产和生活。

现场禁止焚烧垃圾、固体废弃物和产生有毒有害烟尘气体的物质，熔融沥青等有毒物质使用封闭和带烟处理装置的设备。

机动机械多使用电动工具，减少内燃机的使用。

施工内燃机使用遵照国家要求进行年审，废气合格后才可以投入使用，不允许使用超标车辆投入，最大限度减少废气排放。

工地的施工机械要加强维护保养，保持良好的运行情况，降低噪音，减少振动和减少废气的排放。

降低环境污染的措施

为保证本项目的施工环保，由项目经理组织编制《环境保护管理条例及实施细则》并严格执行。

坚持监督、检查制度

项目部环保小组专职人员，对各工区的环保设施、措施执行情况，每日进行巡视、检查，并做好巡视日记，发现问题，及时出具“环保通知书”，提醒注意或责令整改；每月进行一次大检查，严格按照《管理条例》进行处理。

严格“三同时制度”

在工程施工过程中，将防治环境污染和生态破坏的设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用的环境保护管理制度。

加强开工前教育，通过专题会议和生产例会，对全体职工进行环保教育，提高环保意识，做到动工前明确化，施工过程中管理制度化、标准化，环境保护实施具体化。

（七）地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施

项目经理部总工对责任工程师进行方案交底，各责任工程师的对班组及成员的操作交底的同时，必须对成品保护作交底。

上道工序与下道工序要办理交接手续，项目经理部各责任工程师要把交接情况记录在施工日记中。所有入户作业的人员必须接受成品保护人员的监督。

各专业施工需要其他专业配合时，由单位进行协调，严禁随意拆改其他专业成品。

设备订货应给定准确到货时间，缩短设备进场库存时间。适当集中安装，减少安装延续时间。最好在现场具备安装条件时进货，组织一次性进货到位，取消库存和二次搬运等中间环节。

材料、设备搬运过程中，对于易损材料，设备，轻拿轻放，搬运到操作面后再拆除外包装，严禁为便于搬运提前拆除外包装。

搬运材料、机具及施焊时，要有具体防护措施，不得将已做好的墙面和地面弄脏、砸坏。

二、质量保证措施

（一）质量管理的组织机构及职责

为确保工程质量目标：合格，根据标准及建筑安装工程施工验收规范及操作规程，按我单位《质量保证手册》及相关程序文件的要求，结合项目法施工，建立健全的质量保证体系，组成质量保证体系管理机构，明确各管理者及相关人员的职责，建立质量管理及控制的制度文件，完善奖惩条例，让质量保证体系贯穿于管理及操作层，贯穿于各个工序，使工程全过程处于受控状态。

质量管理组织机构

建立由项目经理领导，项目技术负责人中间控制，质检员基层检查的三级管理系统。形成一个横向到纵向再到生产班组的质量指挥网络。

质量管理职责

项目经理：针对工程质量对业主及上级负责；对项目的工作质量，工程质量负责；执行质量体系文件，保证体系文件在项目上有效持续地运行。

项目总工：负责质量体系在项目上持续有效运行。负责制定、执行项目施工组织设计。组织参加项目材料成品，半成品的评定评审，落实结果，制定和执行不合格品纠正预防措施。

项目副经理：负责质量管理制度的落实和执行情况。负责按项目施工组织设计指导施工。负责项目材料、成品、半成品的评定评审，落实不合格品的纠正和预防措施。针对施工工作，工程质量对项目经理负责。

质安组：开展好“三检”工作及全面质量管理，对工程质量进行监督、检查，对不合格品进行控制。负责建筑安装工程过程检验和试验的控制，负责检验、试验状态的控制。负责分部分项工程验收及内部评审工作，填写并整理验收及内部评审资料。负责建筑安装工程的竣工交付。

技术组：组织参与编制施工组织设计、施工技术方案。负责执行和落实各项技术管理制度。参加工程质量事故调查分析会，负责制定纠正和预防措施且跟踪检查纠正和预防措施实施情况。负责各项有关试验，正确选择取样送检，并收集整理试验，检验评定资料。负责各项计量器具的验收、登记、统计、送检工作。负责工程施工全过程的测量工作。负责建筑施工过程控制。

物资组：负责进场物资进场及防护工作，做好物资产品的标识，认真填写物资单，保管好各项质量记录。按物资发放，检查验收物资的数量、质量，做到账物相符。做好各种施工机具的维修保养，满足施工需要，确保工作及工程质量。

工程组：负责生产的平衡调度，文明施工的实施，管理好施工生产的质量与进度问题。落实工程过程产品的保护和保修服务。负责分承包管理和员工培训工作，提高工作质量。

结算组：负责办理设计变更和预算外施工签证（包括价差）。对工程造价要及时登账，上报业主，并积极与业主联系，促进预结算的审定，及时办理货币资金决算工作。参加合同评审和各项成本分析及经济活动分析。及时组织好资金的运转，保证资金为工程服务。

施工工长：遵守各项技术管理制度和过程管理程序，保证不合格工序不进入下道工序，并对过程引起的质量问题负责。具体执行产品标识管理及检验和试验状态管理。对质量记录的正确性，完整性负责。

施工班组长：负责质量指标的分解，落实和完成工作。严格执行质量“三检制”做好产品标识和记录。认真执行各项质量控制程序，并做好原始记录。落实纠正和预防措施。

生产工人：严格按各项技术交底，施工工艺，技术标准和操作规程，进行作业，认真执行质量控制，使工程质量符合验收规范要求。出现质量问题，及时按纠正措施进行整改，对不认真进行整改，造成质量事故的要予以适当处罚。对自己完成工作的质量负责。

辅助生产工人：做好各项工作和施工准备工作，对由此失误引起的质量问题负责。发现质量问题及时向有关部门和有关人员报告。

质量管理的组织职责

认真贯彻学习和遵守国家质量管理的方针、政策、法律及有关规定。

依据企业质量方针目标，制定本项目的质量工作计划，并协助项目经理领导组织实施。

负责质量管理制度在本项目的督促、执行，定期检查制度执行情况，对存在的问题提出改进措施。

负责对质量问题，应及时查出原因，迅速处理。

负责质量信息管理工作，经常收集各种信息和有关质量的意见建议，组织传递反馈。并定期进行统计分析，提供分析报告。

负责不合格产品报损前的审核及报废产品处理的监督工作。

收集、保管好本项目的质量文件、档案资料，督促各岗位做好各种台账、记录，保证本部门各项质量活动记录的完整性、准确性和可追溯性。建立并做好产品质量档案工作。

协助项目经理组织本项目质量分析会，做好记录，及时上报本项目发生的质量事故，及时填报质量统计报表和各类信息处理单。

及时向项目经理汇报、总结成绩，找出差距，不断提高服务质量。

负责建筑过程中产品质量管理工作，指导、督促产品质量管理制度的执行等。

（二）项目质量目标

质量目标：合格。

质量承诺：不断开发和使用施工新技术、新材料、新工艺，以领先的技术达到领先的质量水平；

致力于不断培训和提高员工素质，优秀人才优先安排对质量有影响的岗位；

雄厚的财力优先满足质量改进措施的需要，以不断提高公司的质量管理和质量保证能力。

以真挚朋友的竭诚同任何伙伴合作，可以从已经完成及将要完成的工程实践中得到证实。

以最合理的造价同业主洽商，获得利益的根本途径在于采用一切有效的措施降低工程实施过程中的消耗。

（三）制度及保障措施

1.质量管理制度

技术交底制度：

坚持以技术进步来保证施工质量的原则，技术部门应编制有针对性的施工组织设计，积极采用新工艺、新技术；针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书。每个工种、每道工序施工前要组织进行各级技术交底，包括项目工程师对工长的技术交底、工长对班组长的技术交底、班组长对作业班组的技术交底。各级交底以书面与口头并行，并现场指导。因技术措施不当或交底不清而造成质量事故的，要追究有关部门和人员的责任。

材料进场检验制度：

建立合格材料供应商的档案，并从列入档案的供应商中采购材料。施工企业对其采购的建筑材料、构配件和设备的质量负责。材料进场必须进行材质复检，不合格的产品不得使用。因使用不合格材料（或产品）而造成质量事故的要追究材料采购部门的责任。

样板引路制度：

施工操作注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作，通过不断探索，积累必要的管理经验，提高工序的操作水平，确保操作质量。每个分项工程或工种（特别是量大面广的分项工程）都要在开始大面积操作前做出示范样板，统一操作要求，明确质量目标。

过程三检制度：

实行并坚持自检、互检、交接检制度，自检要做文字记录。隐蔽工程要由项目技术负责人组织工长、质量检查员、班组长检查，并做出详细的文字记录。

质量否决制度：

对不合格分部、分项工程必须进行返工。上道工序未验收合格禁止下道工序施工，否则追究工长和项目经理的责任，出现不合格工程要追究公司经理和项目经理的责任。

成品保护制度：

应当像重视工序的操作一样重视成品的保护。项目管理人员应合理安排施工工序，减少工序的交叉作业。上下工序之间应做好交接工作，并做好记录。如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，应征得上道工序操作人员及管理人员的同意，并避免破坏和污染，否则，造成的损失由下道工序操作者及管理人员负责。

质量文件记录制度：

质量记录是质量责任追溯的依据，应力求真实和详尽。各段现场操作记录及材料试验记录、质量检验记录等要妥善保管，特别是各类工序接口的处理，应详细记录当时的情况，理清各方责任。

竣工服务承诺制度：

我公司将主动做好用户回访工作，按国家及省、市有关规定实行工程保修制度。

培训上岗制度：

工程项目所有管理及操作人员应经过业务知识技能培训，并持证上岗。因无证指挥、无证操作造成工程质量不合格或出现质量事故的，除要追究直接责任者外，还要追究企业主管领导的责任。

工程质量事故报告及调查制度：

工程发生质量事故，马上向当地质量监督机构和建设行政主管部门报告，并做好现场抢险及保护工作，同时按照“三不放过”的原则，负责事故的调查及处理工作。对事故上报不及时或隐瞒不报的要追究有关人员的责任。

2.质量保障措施

为确保工程项目质量达到预定标准，根据项目的实际情况，结合国家及地方相关标准，制定具体、可衡量的质量目标，对质量目标进行层层分解，确保每个部门、每个岗位都明确自己的质量责任，形成全员参与、共同推进的良好氛围。

为有效保障项目质量，建立完善的质量管理体系。涵盖质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等方面，确保项目从设计到施工、从材料采购到竣工验收，全过程受控、可追溯。对管理体系进行持续优化和完善，以适应不断变化的项目需求和市场环境。

为确保质量管理体系的有效运行，设立专门的质量管理机构，负责全面协调和监督项目质量工作。配备具有丰富经验和专业技能的质量管理人员，负责质量计划的制定、质量检查的实施、质量问题的处理等工作。建立跨部门的质量协作机制，确保各部门在质量工作上形成合力。

对材料进行严格筛选和检验，确保材料质量符合项目要求；对设备进行定期维护和保养，确保设备性能稳定可靠；对工艺进行不断优化和改进，提高施工效率和质量水平；对人员进行培训和考核，提升员工的质量意识和技能水平。

在每个环节，设立质量控制点，进行严格的检查和验收。同时，建立质量问题处理机制，对发现的问题及时进行处理和整改，确保问题不遗留、不扩大。

为提高工作效率和质量水平，为每个岗位制定详细的岗位规范。对员工进行岗位规范的培训和考核，确保员工能够熟练掌握并严格执行岗位规范。建立岗位规范的监督机制，对违反规范的行为进行纠正和处罚。

建立质量责任制，将质量目标和质量责任层层分解到每个部门、每个岗位、每个员工。建立质量奖惩机制，对在质量工作中表现突出的个人和部门进行表彰和奖励；对质量责任不落实、造成质量问题的个人和部门进行追责和处罚。

根据考核结果对相关部门和人员进行奖惩，激励大家更加积极地投入到质量工作中来。根据考核结果对质量保证措施进行持续改进和优化，以适应不断变化的项目需求和市场环境。

项目的各项资金保障工作由项目经理主抓，在资金使用计划时充分考虑该计划时间内保质的资金专用情况，留够质量保证专用资金；当施工生产必须满足如下质量工作的要求时，项目在资金上必须予以保障。

为确保施工质量，项目将设立专门的质检人员，负责监督施工过程的各个环节。质检人员选用具备丰富的专业知识和实践经验的人员，可以能够准确判断施工质量问题，并及时提出整改意见。质检人员要严格执行国家相关标准和规范，确保施工质量符合要求。

在施工过程中，严格按照施工规范和设计图纸进行施工。对于每一项施工任务，都制定详细的施工方案，明确施工步骤、质量要求和验收标准。施工人员要自觉遵守施工规范，确保施工质量达到预定目标。

在施工过程中，对已完成的部分应进行及时保护，防止因外界因素导致损坏或污染。对于易损部位，应采取专门的保护措施，如覆盖、遮挡等。施工人员要提高成品保护意识，避免在施工过程中对成品造成损坏。

在施工前，应对施工材料、设备、工具等进行认真检验。对于不合格的材料和设备，及时更换或处理。对施工场地、设备、人员等进行安全检查，确保施工环境安全无隐患。

严格按照钢筋制作规范进行加工和制作。钢筋的选材、切割、弯曲、焊接等环节都应符合相关标准和要求。同时，应定期对钢筋制作质量进行检查和验收，确保质量达标。

在施工过程中，一旦发生质量事故或质量问题，及时上报并采取有效措施进行处理。对于重大质量事故，应立即停工整顿，并组织专家进行原因分析和整改方案的制定。建立质量事故档案，对质量事故进行记录和分析，为今后的施工提供经验和教训。

为确保施工质量持续稳定，定期进行质量检查。每月至少进行一次全面的质量检查，对施工现场、施工过程和施工成果进行全面评估。对于检查中发现的问题和不足之处，及时提出整改意见并跟踪整改情况。将质量检查结果作为考核和奖惩的依据，激励施工人员不断提高施工质量。

（四）建立项目建设过程质量检查制度，制定纠正和预防措施

1.质量控制与检验标准

根据本工程的施工任务和特点，制定适用于本工程的质量管理办法，建立完善的质量检查制度。

本工程所有材料、设备、施工工艺和工程质量检验和验收均按招标文件技术条款及国家和行业颁发的技术标准、规程规范执行。当技术条款的内容与引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，以技术条款的规定和监理指令为准。在合同执行过程中，如国家或部颁标准和规程规范被更新时，则执行最新版本。此外，施工中还要遵守业主单位制定的施工测量、质量控制、竣工验收等管理办法和管理规定。

施工质量控制与检验标准依据

与发包人签订的施工合同

发包人与监理工程师下发的要求、通知、会议纪要等。

监理工程师签发的设计图纸

根据招标文件技术条款，本工程所有的单位工程、分部工程、单元工程中的施工安装质量须符合国家现行设计、施工及验收规范、规程、标准的规定。

自检程序

施工班组的每个操作规程者对自己施工的工程应随时进行自查自检，发现有不合格的及时返修，不留质量隐患。

各道工序施工完，必须进行自检，合格后方能进行下道工序的施工，并将实测数据记录好，交质检员复查核定。

在完成一个分项工程后，班组长及质检员应及时组织自检，认真填写自检记录，分别递交单位工程的技术负责人或专职质检员。

互检程序

施工班组或操作者所施工的工程应相互进行检查，发现不合格处及时相互通报，加以改正。

项目经理或技术负责人，主管工程师及时组织班组长、质量检查员、操作者相互检查，促进“三工序”互检活动的开展（督促上道工序、搞好本道工序、服务下道工序）。

交接检查程序

树立为下道工序服务的思想，经抽查认定后方能办理工序交接检查手续，对不符合质量要求的，不得办理交接手续。

班组内工序交接，有班组长或专职质检员负责，班组间的交接必须有项目负责人或技术员组织进行。

前道工序施工中，如发现质量问题，造成重大缺陷无法补救时，需经设计单位或甲方负责人签署意见后，方准进行下道工序的施工。

完善隐蔽工程检查程序

隐蔽工程，要在隐蔽前严格检查，以防质量隐患的存在。

隐蔽工程在隐蔽以前，班组长必须自检，自检合格后交给技术员或质检员填写隐蔽记录，经监理工程师检查后方可隐蔽。

隐蔽工程必须按规定写清楚，如图号部位、设计变更，材质合格证及自检结果等详细数据。

工程质量的量化检查

检查项目分数的划分，分项分部工程检查为实测量和观感检查。

实测实量为随机抽样检查，能以量定性的项目均要检查，检查数量不少于所完工程的20%。

观感检查：对施工完的分部工程对照质量检查评定标准全部目测检查，观感打分按有关规定打分。

2.实验检验措施

抽样试验

抽样试验是事中控制，是对各项工程实施中的内在品质进行符合性的检查，其内容包括各种材料的物理性能、土方及其他填筑施工的密实度、混凝土（砂浆、水泥净浆）强度等测定和试验。抽检试验应按以下程序进行：

承包人按规定频率自检，监理人员对其抽样频率、取样方法及试验过程进行检查监督。承包人自检达到质量标准后，驻地办试验室独立进行抽样试验，以鉴定承包人的抽样试验结果是否真实可靠。对于48小时内可以完成的一般性试验，要在48小时之内将试验检测结果书面告知承包人。

当现场监理人员对施工质量或材料有疑问时，驻地办试验监理工程师应随时进行抽样试验，必要时可要求承包人增加抽检频率，以保证工程质量处于受控状态。

总监办试验室应按照招标文件要求的抽检频率不定期地独立进行抽样试验，以鉴定承包人、驻地办的试验检测结果。

验收试验

验收试验是事后控制，是在分项、分部、单位工程完成后，对工程质量的全面试验检测和评定。验收试验应按以下要求进行：

承包人对已完项目应进行全面的试验检测文件汇总，出具详实的试验检测汇总报告，报驻地监理工程师审查。

驻地办试验室对已完工项目应按规定的检测频率进行抽检，以鉴定承包人的试验检测结果是否真实可靠，并汇总、出具检测报告。

总监办对承包人、驻地办的试验检测过程进行全方位检查监督，对试验结果进行抽查并按有关标准及时组织质量评定。

3.纠正措施

技术准备

施工前应具备必要的施工条件，做好施工准备，逐项检查落实，如不满足施工条件，应积极创造条件，待其完善后再施工。

坚持图纸会审和技术交底制度，最大限度把可能出现问题解决在施工之前。

精心编制施工组织设计、施工方案，并认真进行技术交底。

严格审批制度，任何一项技术措施的出台都必须履行审批制度，符合审批程序。

严格按照国家档案局和国家计委《基本建设项目档案资料管理暂行规定》以及《市城市建设档案管理办法》等有关规定执行，并满足业主对档案管理资料的要求。

坚持样板引路制度，先做样板或先做试验，经验收合格后再进行大面积施工。

施工前工长必须进行技术、质量、安全的详细书面交底，交底双方签字。关键过程、特殊过程的技术交底资料应经技术部负责人或项目总工程师审核。

技术操作

严格按图纸施工，按合理程序施工。认真执行现行规范、规程、标准。具体落实施工组织设计、施工方案、技术措施和技术交底的要求和规定。禁止违章指挥和违章操作。

4.工程材料保证措施

工程材料使用

对工程中使用的各种材料的质量进行严格控制，如未经验收试验的材料，未经批准紧急放行的材料，经检验和试验不合格的材料，无标识或标识不清楚的材料，过期失效、变质受潮、破损和对质量有怀疑的材料等不得使用。当材料需要代用时，应先办理代用手续，经设计单位或监理单位同意认可后才能使用。

计量、试验

对施工过程中计量进行控制，与质量有关的检验、测量和试验设备必须是经计量检定合格的产品，并能满足所需要的精度。使用期间要经常进行校准，做好标识。测量放线要精心操作，严格控制轴线位置、标高。

劳务素质保证

本工程拟选择具有一定资质、信誉好的施工队伍，经业主及监理单位审定后参与本工程的施工，同时，我公司有一套对施工队伍完整的管理和考核办法，对施工队伍进行质量、工期、信誉和服务等方面的考核，从根本上保证项目所需劳动者的素质，从而为工程质量目标奠定了坚实的基础。

加强成品保护

施工期间，由于工期较紧，各工序交叉频繁，对于成品和半成品，通常容易出现二次污染、损失或丢失，势必影响工程进度，增加额外费用，因此，施工阶段成品（半成品）保护的主要措施：

设专人负责成品保护工作

制定正确地施工顺序

制定每间房（或部位）的施工工艺流程，将各专业工序相互协调，排出一个房间（或部位）的工序流程表，各专业工序均按此流程进行施工，严禁违反施工程序的做法。

做好工序标识工作：

在施工过程中对容易受污染、破坏的成品、半成品标注“正在施工，注意保护”的标牌。

采取护、包、盖、封防护

采取“护、包、盖、封”的保护措施，对产品和半成品进行防护并由专门负责人经常巡视检查，发现现有保护措施损坏的，要及时恢复。

工序交接全部采用书面形式由双方签字认可，由下道工序作业人员和成品保护负责人同时签字确认，并保存工序交接书面材料，下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任，成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。

5.预防措施

质量监控与评估：系统实时监控生产或服务过程，收集关键质量数据，并通过统计和分析工具对质量进行评估。这有助于及时发现潜在问题，并防止质量问题进一步扩大。

指挥与调度：当发现质量问题或潜在风险时，系统能够迅速作出反应，通过指挥和调度功能，协调相关部门和人员进行处理。这包括确定问题原因、制定解决方案、分配任务等。

信息共享与沟通：质量指挥系统通常具有强大的信息共享和沟通功能，确保各部门之间能够实时交流质量信息，共同应对质量挑战。这有助于打破信息孤岛，提高协同效率。

问题跟踪与解决：系统会对质量问题进行跟踪和记录，确保问题得到妥善解决。同时，系统还会分析问题的根源，提出改进措施，以防止类似问题再次发生。

报告与决策支持：质量指挥系统能够生成各种质量报告和统计数据，为管理层提供决策支持。这些报告有助于管理层了解质量状况，制定质量战略，并持续优化质量管理体系。

施工质量指挥系统建立在清晰的组织架构之上，明确各部门及个人的职责，确保施工质量的全面提升。系统设立总指挥部，负责全面协调和指挥施工质量的各项工作。同时，下设质量监督部、风险评估部、技术支持部、沟通协调部等部门，分别负责施工质量的具体实施、风险评估、技术支持和内外部沟通协调。

施工质量指挥系统根据工程特点和实际需求，设定明确、具体的施工质量目标。目标设定时考虑质量标准的符合性、顾客满意度、工程安全性和耐久性等因素，确保目标具有可衡量性和可达成性。同时，定期对目标进行审查和更新，以适应不断变化的市场需求和技术发展。

为确保施工质量的稳定提升，系统建立严格的监督与检查机制。质量监督部负责定期对施工现场进行检查，确保各项施工措施和质量标准得到贯彻执行。同时，通过设立质量巡检制度、隐蔽工程验收制度等措施，加强对关键施工环节的质量控制。此外，系统还引入第三方质量检测机构，对施工质量进行客观、公正的评估。

施工质量指挥系统重视质量风险的识别、评估和控制。风险评估部负责对施工过程中可能出现的风险进行全面梳理和分析，制定风险清单和评估报告。针对高风险因素，系统制定相应的应对措施和预案，确保风险得到有效控制。同时，定期对风险进行评估和更新，以应对可能出现的新风险。

针对识别出的质量风险，施工质量指挥系统制定详细的应对措施和预案。措施包括加强施工人员培训、优化施工工艺、引进先进设备和技术等，以降低风险发生的概率和影响程度。预案则针对可能发生的突发事件和紧急情况，制定应急处置方案，确保在风险发生时能够迅速、有效地进行应对。

施工质量指挥系统致力于持续改进和优化施工质量。系统通过收集和分析质量数据，识别施工过程中的短板和不足，制定改进措施和优化方案。同时，鼓励员工提出创新性的想法和建议，推动施工技术的更新换代和质量管理的升级。此外，系统还加强与行业内的交流与合作，借鉴先进经验和技术，提升整体施工质量水平。

施工质量指挥系统注重内外部沟通与协作。系统通过建立沟通与协作平台，实现各部门之间、上下级之间以及与其他相关方的有效沟通。平台提供实时信息共享、问题反馈和协同处理等功能，促进信息的流通和资源的共享。同时，系统还加强与业主、监理、设计等单位的沟通协作，共同推动施工质量的提升。

为确保施工质量指挥系统的有效运行和持续改进，系统建立评估机制。定期对系统的运行情况进行评估和分析，包括组织架构、职责履行、目标达成、监督与检查、风险评估、应对措施与预案、质量改进与优化以及沟通与协作等方面。通过评估，发现问题和不足，制定改进措施，推动系统的不断完善和发展。

三、安全文明施工措施

（一）安全生产的组织机构与职责

1.安全生产的组织机构

在本项目工程生产、生活过程中，本着为员工职业健康安全负责的原则，通过科学管理，精湛施工，实现项目的安全生产。

设置以项目经理为第一安全责任人的安全生产保障机构，成立安全生产委员会并配备专职的安全管理人员；各工点也选配责任心强的专职安全员，随时随地在现场检查，充分发挥监督作用，把事故苗头消灭在萌芽状态。

组长：项目经理

副组长：项目总工、各部门负责人

组员：各施工队队长

“安全生产”是一切施工的前提条件，因此，在整个施工过程中，我们将始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针，建立安全生产保证体系。

2.安全生产的组织职责

项目经理：针对工程质量对业主及上级负责；对项目的工作质量，工程质量负责；执行质量体系文件，保证体系文件在项目上有效持续地运行。

项目总工：负责质量体系在项目上持续有效运行。负责制定、执行项目施工组织设计。组织参加项目材料成品，半成品的评定评审，落实结果，制定和执行不合格品纠正预防措施。

项目副经理：负责质量管理制度的落实和执行情况。负责按项目施工组织设计指导施工。负责项目材料、成品、半成品的评定评审，落实不合格品的纠正和预防措施。针对施工工作，工程质量对项目经理负责。

质安组：开展好“三检”工作及全面质量管理，对工程质量进行监督、检查，对不合格品进行控制。负责本项目施工过程检验和试验的控制，负责检验、试验状态的控制。负责分部分项工程验收及内部评审工作，填写并整理验收及内部评审资料。

技术组：组织参与编制施工组织设计、施工技术方案。负责执行和落实各项技术管理制度。参加工程质量事故调查分析会，负责制定纠正和预防措施且跟踪检查纠正和预防措施实施情况。负责各项有关试验，正确选择取样送检，并收集整理试验，检验评定资料。负责各项计量器具的验收、登记、统计、送检工作。负责工程施工全过程的测量工作。负责建筑施工过程控制。

物资组：负责进场物资进场及防护工作，做好物资产品的标识，认真填写物资单，保管好各项质量记录。按物资发放，检查验收物资的数量、质量，做到账物相符。做好各种施工机具的维修保养，满足施工需要，确保工作及工程质量。

工程组：负责生产的平衡调度，文明施工的实施，管理好施工生产的质量与进度问题。落实工程过程产品的保护和保修服务。负责分承包管理和员工培训工作，提高工作质量。

结算组：负责办理设计变更和预算外施工签证（包括价差）。对工程造价要及时登账，上报业主，并积极专业主联系，促进预结算的审定，及时办理货币资金决算工作。参加合同评审和各项成本分析及经济活动分析。及时组织好资金的运转，保证资金为工程服务。

施工工长：遵守各项技术管理制度和过程管理程序，保证不合格工序不进入下道工序，并对过程引起的质量问题负责。具体执行产品标识管理及检验和试验状态管理。对质量记录的正确性，完整性负责。

施工班组长：负责质量指标的分解，落实和完成工作。严格执行质量“三检制”做好产品标识和记录。认真执行各项质量控制程序，并做好原始记录。落实纠正和预防措施。

生产工人：严格按各项技术交底，施工工艺，技术标准和操作规程，进行作业，认真执行质量自控制，使工程质量符合验收规范要求。出现质量问题，及时按纠正措施进行整改，对不认真进行整改，造成质量事故的要予以适当处罚。对自己完成工作的质量负责。

辅助生产工人：做好各项工作和施工准备工作，对由此失误引起的质量问题负责。发现质量问题及时向有关部门和有关人员报告。

（二）安全生产管理目标、制度与措施

1.安全生产管理目标

安全生产目标：杜绝重伤、死亡事故；

建立健全安全教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训，特别是新工人上岗前，必须培训合格后方可上岗。对管理人员、特种作业人员要加强安全教育，落实年度培训教育，确保施工管理人员，技术工人持证上岗达到100%。

机械设备管理目标

施工现场使用的设备，按照安全技术规范经常进行检查，机械设备保持整洁，安全保护装置齐全可靠。各种机械设备要有运行检查及维修记录。确保其安全运行，杜绝机械伤亡事故的发生。

施工用电管理目标

按照规范编制用电方案报本公司、业主或监理公司审批后实施。采取安全用电技术措施，严格三相五线制。按三级配电两级保护的原则，设置漏电保护器，末级漏电保护器的不动作电流小于30Ma，做到一机一闸一漏一箱。民用照明采用低压供电，电压小于36伏。严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》采用安全用电组织措施，杜绝触电伤害事故的发生。

劳动保护管理目标

施工现场必须购买和使用经鉴定合格的安全帽、安全带、安全网。进入施工现场的作业人员戴好安全帽；操作人员严格按照安全技术操作规程作业；加强自我保护意识。施工单位应当为从事危险作业人员办理意外伤害保险，使进入现场管理人员，操作人员保险率达到100%。

保卫消防管理目标

落实保卫消防管理制度。加强日常安全消防知识教育，提高安全消防意识；定岗定位进行保卫消防日常检查，做好检查记录；对存在的隐患及时责令有关责任人进行整改。合理配置符合使用要求的消防器材，执行动火审批制度；动火时必须有专人监护，确保施工现场安全，杜绝火险事故的发生。

安全问题是建筑施工过程中重点关注的对象。安全管理既要做到保证人员和财产的安全，还要做到文明施工的规范，同时也要注意劳保和消防等问题。从这些方方面面制定建筑工程施工安全管理目标，才能做到对施工过程中安全问题的全面保护。

2.安全生产管理制度

安全检查制度

项目安全领导小组每周检查一次，安全工程师每天对项目安全生产情况进行检查，各专业施工工程师对自己主管的工程每天巡视，各作业班组每天自检。

安全检查要有具体的检查内容和对象，检查内容要有针对性，要有检查记录及结果。

安全检查人员检查出的安全隐患要进行详细记录，对重大问题及隐患应及时上报安全领导小组，并通知有关人员进行应急处理。

对安全检查的评定结果，检查人员和被检查人要签字，对检查出的事故隐患，定人、定时、定措施进行整改，整改完毕后检查人要进行复检，复检合格后销案。在隐患没有消除前，必须有可靠的防患措施方可作业，对于随时会引发事故的安全隐患，务必停工整改。

坚持逐日检查劳动保护措施的执行情况，安全技术规章制度的执行情况。

认真检查个人劳动用品发放、使用和保管情况。

做好季节性与节假日前后的安全检查工作。

积极配合当地主管部门的检查，对收到的隐患整改通知书，认真整改及时回执。

建立健全安全检查资料台账。

安全技术交底制度

工程开工前，对工人进行综合性安全技术交底。

各工序、单项工程施工前，对作业人员进行分部分项安全技术交底，交底工作由项目各专业施工工程师进行，严禁安全工程师进行安全技术交底。

安全技术交底不但口头讲解，同时必须有书面文字材料，口述时应表达清楚，书面形式应文字清晰，记录好交底时间、地点，并履行双方签字手续，专业施工工程师、生产班组、安全工程师各执一份。

安全技术交底既要符合施工组织设计，又要有较强的针对性，可操作性，内容完整全面，同时要考虑环境影响。

安全技术交底后要随时检查实施情况，发现问题及时纠正。

遇到工程难度大、生产工艺复杂、安全技术要求高的生产项目，必须由总工程师会同各专业工程师，制定严密的施工安全技术措施后，方可对作业人员进行安全技术交底。

安全技术交底要做记录保存，完善安全技术交底台账，进行存档。

安全教育考核制度

项目每月组织管理人员学习各项管理制度和各种法律法规。

做好新工人进场三级安全教育、转换工种安全教育、特殊工种安全教育。

制定日常安全教育计划，做好工人日常安全教育。

项目对工人进行危险设备、区域防护、个人防护、消防设施安全技术知识的教育。

抓住典型事故案例，做好安全教育。

对教育的效果实施考核，考核合格者方准其上岗，不合格者继续进行教育，直至合格为止。

做好教育考核记录，建立健全安全教育资料台账。

班组安全活动制度

每天上班前各班组要针对当天的工作内容，由班组长对操作工人进行安全技术、操作规程、作业环境及气候条件方面的交底。

上岗前各班组班组长要对本班施工人员的劳动防护用品使用情况、作业环境、机械设备的安全保险装置及其他安全防护设施设置情况进行检查，确无隐患方可上岗。

各班组每周由班组长组织一次安全活动，并邀请本班的主管工程师和安全工程师参加，小结一周本班组在施工中的安全生产情况，表扬先进纠正不足，吸取经验教训，举一反三，做到警钟长鸣。

对上岗前的交底、检查及安全活动的情况要做好记录，并入安全资料。

对不认真执行本制度班组，项目管理人员有权停止该班组作业，进行学习整顿，直至提高认识后再开工。

特殊工种作业人员管理制度

特殊工种作业人员必须持证上岗。

特种作业人员应进行登记造册，并记录上岗证号码及年限，另附上岗证复印件一份存档。

特殊工种作业人员上岗前，必须对其进行专项教育和考核，合格后方可上岗。

按照规定参加当地有关部门的培训考核，当上岗证超越规定的有效期限时，应进行复审，否则视为无证上岗。

特殊工种作业人员必须严格遵守操作规程，认真执行安全技术交底，有权制止本工种其他作业人员违章作业。

安全工程师加强对特种作业人员作业情况的监督检查，对违章作业者及时处理，以防引发安全事故。

安全值班制度

项目施工期间，正常上班以外的时间必须安排值班管理人员。

安全值班表悬挂于工地现场办公室明显处，并明确值班人员的安全责任。

值班人员对当班期间的大小事务有全权处理权，对于重大事情或自己处理不了而又必须立即解决的事情，务必及时通知项目施工技术组组长及相关管理人员。

值班人员认真填写值班记录，交班时对于当班期间未处理完毕的工作务必及时交给相关管理人员或接班人员处理。

值班记录的填写内容真实详尽。

事故、事件报告调查处理统计制度

事故、事件发生后，当事人或最先发现事故者应立即报项目部，并做力所能及的救护。

项目部接报后，应立即赴现场抢救伤员，排除险情，制止事故蔓延扩大，同时组织保护好事发现场。

组织调查组对事故、事件进行调查，并根据事故、事件的严重性向中方主管部门及当地主管部门汇报。

根据调查结果分析事故原因，确定事故性质和事故责任。

根据事故分析的原因，制定防止类似事故发生的措施，同时根据事故后果和事故责任者应负的责任，提供处理意见。

填写事故、事件调查表，及时上报上级部门。

任何班组和个人不得以任何理由阻碍、干涉调查组的正常工作。

认真填写事故、事件统计表，并把事故调查资料存档处理。

劳动防护用品管理制度

特殊劳动防护用品全部由项目部在有生产资质的厂商处购买优质的产品，并由相关职能部门及项目安全领导小组组织验收合格后方可发放使用。

一般的防护用品，应选择已取国家有关部门检测合格的产品。

劳动防护用品将根据实际需要，本着“同工种、同劳动条件、同标准”的原则发放。

特殊防护用品定期进行检验，不合格、失效的一律淘汰、更换，一般防护用品也按要求定期更换。

做好劳动防护用品的购买、验收、保管、发放、使用、更换、报废管理台账。

做好防护用品的“三证”收集台账。

项目管理人员必须对防护用品的使用、保管、发放、情况进行经常性检查。

3.安全生产保障措施

为确保现场安全，需定期对各类危险源进行隐患排查。排查工作应由专人负责，结合现场实际，制定详细的排查计划和方案。排查过程中，应重点关注设备设施、施工现场环境、人员操作等方面，及时发现并消除安全隐患。

针对排查出的安全隐患，需制定切实可行的整改方案措施。整改方案应明确责任人、整改期限、所需资源等，确保整改工作的有效实施。同时，对于重大隐患，应及时向上级报告，并启动应急预案，确保现场安全。

提高员工安全意识，定期组织员工参加安全教育培训，提高员工对危险源的认识和应对能力。培训内容应包括安全操作规程、紧急应对措施、防护用品使用等方面，确保员工具备必要的安全知识和技能。

建立动态监控机制，利用现代技术手段，如视频监控、传感器等，对危险源进行实时监测和预警。同时，加强现场巡查，及时发现和处理潜在的安全隐患。

加强对消防器材的维护管理，确保其始终处于良好状态。定期对消防器材进行检查、维修和更换，确保其有效性和可靠性。同时，加强员工对消防器材使用方法的培训，提高员工在紧急情况下的自救互救能力。

建立易燃易爆品管理制度，明确存放地点、数量、使用方法和注意事项等。加强易燃易爆品的日常检查和管理，确保其不被随意挪用或损坏。同时，加强对员工的安全教育，提高其对易燃易爆品危害性的认识。

根据现场实际情况，制定详细的防火规章制度，明确各级人员的防火职责和要求。加强规章制度的宣传和执行力度，确保员工严格遵守。同时，建立奖惩机制，对在防火工作中表现突出的员工进行表彰和奖励，对违反防火规章制度的员工进行处罚和纠正。

加强对电气设备设施的日常维护和检修工作，确保其正常运行和安全使用。定期对电气线路进行检查和维修，及时消除安全隐患。加强员工对电气安全知识的培训和教育，提高其防范电气事故的能力。

（三）安全事故应急救援预案

触电者的抢救

应尽快使触电者脱离电源。人触电后，可能由于疼痛或失去知觉（昏迷）等原因而紧抓导电体，不能自行摆脱电源。这时，应使触电者尽快脱离电源，切断通过人体的电流。据电压等级不同，应采用不同的办法：

低压触电解脱法

附近有开关，应尽快断开电源。

离电源开关较远，不能立即断开时，救护人可以使用干燥的绝缘物品（如干燥的衣服、手套、绳子、木棒、竹竿或其他不导电物体）作为工具，使触电者与电源分开。

如果触电者因抽筋紧握导电物时，可以使用干燥的木柄斧头、木把锄头或胶柄钢丝钳等绝缘工具砍断带电导体。

用上述方法解救时，救护人宜站在干燥的木板、绝缘垫上或穿绝缘鞋进行抢救，而且宜用一只手进行操作，防止自己触电。此外，还要注意防止断电后触电人从高处坠落。

高压触电解救法

立即通知有关部门停电。

戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋靴，用相应电压等级的绝缘工具断开开关。

对症施救，当触电者脱离电源后，应争分夺秒紧急救护，在送医院抢救的途中还应根据下列不同情况采用不同的救护方法。

如果触电者伤势不重，神志尚清醒，但有些心慌、四肢发麻、全身无力，或者触电过程中曾一度昏迷。应使触电者安静休息，严密观察，并尽快送医院治疗。

如果触电者伤势较重，已失去知觉，但心脏跳动和呼吸尚存的。应使触电者舒适、安静地下卧，保持空气流通，并迅速送医院治疗，在送院途中要随时注意观察，如发现触电者呼吸停止，应立即进行人工呼吸抢救工作。

如果触电者伤势特别严重，呼吸、脉搏有心脏跳动都停止，出现假死现象，应立即采用人工呼吸法和胸外心脏压挤法进行紧急救护。否则触电人将失去得到救治的可能。在医生未到现场救护之前或将伤者送医院的途中也不可中断人工呼吸。

常用的两种触电急救方法

口对口人工呼吸法，人工呼吸法是触电急救有效的科学方法，对于尚有心跳而呼吸停止或不正常的触电者宜用此法，施行人工呼吸前，应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣服领口，紧身衣服、裤带等解开，并将口腔内的食物、假牙、血块、黏液等取出，使呼吸道通畅，救护人员一手将伤者下颌托起，使其头尽量后仰，另一只手捏住伤者的鼻孔，深吸一口气，对伤者的口用力吹气，然后立即离开伤者口，同时松开捏鼻孔的手。吹气力量要适中，次数以每分钟16至18次为宜。

胸外心脏按压法，对于尚有心跳而呼吸不正常的触电者宜用此法，将触电者仰卧在地上或硬板床上，救护人员跪或站于触电者一侧，面对触电者，将右手掌置于触电者胸内下段及剑突部，左手置于右手之上，以上身的重量用力把胸骨下段向后压向脊柱，随后将手腕放松，每分钟挤压60～80次。

如果触电者呼吸和心跳都停止，上述两种方法须同时进行，只有一人救护时，可以先吸气2～3次，再挤压10～15次，交替进行。并适当提高挤压和吹气的速度。若有二人救护，则一个侧跪做人工呼吸，另一人跨跪做胸外心脏按压。

现场应急措施

消除不安全因素，将出事的电源开关拉掉，防止事故扩大，避免更大的人身伤害及财产损失。

注意保护现场，因抢救触电者和防止事故扩大，需要移动现场物件时，应做出标志、拍照、详细记录和绘图事故现场图。

事故发生后应急小组在抢救触电者、保护事故现场的同时，立即报公司领导、项目部按规定向上级有关部门报告。

项目部得知事故发生后，应立即赶赴事故现场，开展上述应急措施，注意检查事故现场是否处于安全状态，防止事故的扩大。

配合公司有关部门开展事故调查工作。

投入使用的机械设备必须完好，安全防护措施齐全，大型设备有生产许可证、出厂合格证。

作业人员经过培训上岗，特种作业人员持特种作业证上岗。

机械设备安装后应按规定办理安装验收手续，报上级部门检测，经检测合格后才能使用。

作业人员必须佩戴好劳动保护用品，严格按说明书及安全操作规程进行操作。

对机械设备的维护、保养、必须在停机状态下进行。

加强对机械设备的维修保养，保持机械设备处于良好的技术状态，各种安全防护设施齐全可靠。

遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持头低脚高的卧位，并注意保暖。正确的现场止血处理措施；一般伤口小的止血，先用生理盐水冲洗伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧的包扎，来增强压力而达到止血，止血带止血，选择弹性好的橡皮管，橡皮带或三角巾、毛巾，带状布条等，上肢出血结扎在上臂上1/2处（靠近心脏位置）。下肢出血结扎在大脚上1/3处，结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉垫，每隔25～40分钟放松一次，每次放松0.5～1分钟。

动用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸，同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

消防不安全因素，如机械处于危险状态，应立即采取措施进行稳定，防止事故扩大，避免更大的人身伤害及财产损失。

在不影响安全的前提下，切断机构的电源。

注意保护现场，因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，应作出标志，拍照，详细记录和绘制事故现场图。

事故发生后项目现场抢救伤员，保护现场的同时，应立即向公司领导、项目部报告。

项目部得知事故发生后，应立即赶赴事故现场，落实上述应急措施，注意检查事故现场是否处于安全状态，防止事故的扩大，并按规定向上级有关部门报告。

配合公司有关部门开展事故调查工作。

交通事故预防措施

严格执行《中华人民共和国道路交通管理条例》《城市和公路交通管理规则》《机动车管理办法》《中华人民共和国交通管理处罚程序规定》《省道路运输管理条例》《关于新旧汽车报废更新的规定》《防火管理条例》。

严格执行公司《汽车管理制度》

加强对机动车驾驶员进行学习有关道路交通秩序的法律法规。

对工人进行教育，严禁闯红灯；

上下班途中禁止打闹。

（四）安全控制措施和应急预案

1.全员安全责任制

项目经理：针对工程质量对业主及上级负责；对项目的工作质量，工程质量负责；执行质量体系文件，保证体系文件在项目上有效持续地运行。

项目总工：负责质量体系在项目上持续有效运行。负责制定、执行项目施工组织设计。组织参加项目材料成品，半成品的评定评审，落实结果，制定和执行不合格品纠正预防措施。

项目副经理：负责质量管理制度的落实和执行情况。负责按项目施工组织设计指导施工。负责项目材料、成品、半成品的评定评审，落实不合格品的纠正和预防措施。针对施工工作，工程质量对项目经理负责。

质安组：开展好“三检”工作及全面质量管理，对工程质量进行监督、检查，对不合格品进行控制。负责本项目施工过程检验和试验的控制，负责检验、试验状态的控制。负责分部分项工程验收及内部评审工作，填写并整理验收及内部评审资料。负责建筑安装工程的竣工交付。

技术组：组织参与编制施工组织设计、施工技术方案。负责执行和落实各项技术管理制度。参加工程质量事故调查分析会，负责制定纠正和预防措施且跟踪检查纠正和预防措施实施情况。负责各项有关试验，正确选择取样送检，并收集整理试验，检验评定资料。负责各项计量器具的验收、登记、统计、送检工作。负责工程施工全过程的测量工作。负责建筑施工过程控制。

物资组：负责进场物资进场及防护工作，做好物资产品的标识，认真填写物资单，保管好各项质量记录。按物资发放，检查验收物资的数量、质量，做到账物相符。做好各种施工机具的维修保养，满足施工需要，确保工作及工程质量。

工程组：负责生产的平衡调度，文明施工的实施，管理好施工生产的质量与进度问题。落实工程过程产品的保护和保修服务。负责分承包管理和员工培训工作，提高工作质量。

结算组：负责办理设计变更和预算外施工签证（包括价差）。对工程造价要及时登账，上报业主，并积极专业主联系，促进预结算的审定，及时办理货币资金决算工作。参加合同评审和各项成本分析及经济活动分析。及时组织好资金的运转，保证资金为工程服务。

施工工长：遵守各项技术管理制度和过程管理程序，保证不合格工序不进入下道工序，并对过程引起的质量问题负责。具体执行产品标识管理及检验和试验状态管理。对质量记录的正确性，完整性负责。

施工班组长：负责质量指标的分解，落实和完成工作。严格执行质量“三检制”做好产品标识和记录。认真执行各项质量控制程序，并做好原始记录。落实纠正和预防措施。

生产工人：严格按各项技术交底，施工工艺，技术标准和操作规程，进行作业，认真执行质量自控制，使工程质量符合验收规范要求。出现质量问题，及时按纠正措施进行整改，对不认真进行整改，造成质量事故的要予以适当处罚。对自己完成工作的质量负责。

辅助生产工人：做好各项工作和施工准备工作，对由此失误引起的质量问题负责。发现质量问题及时向有关部门和有关人员报告。

2.施工总体安全控制措施

2.1.施工准备阶段安全技术要求

现场勘察与风险评估：施工前，组织技术人员、安全管理人员对施工现场进行全面勘察，排查周边环境、地下管线、原有水利设施等情况，评估施工过程中可能存在的安全风险，形成现场勘察报告及风险评估报告，为安全技术方案制定提供依据；同时，采用无人机航拍、水下声呐探测等技术，测定河道长度、宽度、原设计断面及淤积分布，标注水下障碍物位置，为河道清淤施工提供精准数据支撑。

技术交底：施工前，组织全体施工人员、管理人员进行安全技术交底，明确各分项工程施工工艺、安全技术措施、风险点及防控要求，交底内容需结合本项目特点，针对性强，交底后需签订交底记录，确保每位施工人员掌握相关安全技术要求；对于特种作业人员，需单独进行专项技术交底，明确特种作业操作规范及安全注意事项。

设备检查与调试：施工机械设备进场前，需进行全面检查，确保设备性能良好、安全装置齐全有效（如起重机的限位装置、挖掘机的制动装置），设备进场后需进行调试，调试合格后方可投入使用；同时，建立设备台账，定期对设备进行维护、保养，确保设备正常运行，杜绝设备“带病作业”，符合《建筑施工机械使用安全技术规程》要求。

临时设施搭建：施工现场临时设施（如办公区、宿舍、仓库、临时用电设施）需按照安全技术要求搭建，办公区、宿舍远离施工区域及河道，避免受到施工影响；仓库需分类存放物料（如水泥、砂石、化学品），做好防潮、防火、防盗措施；临时用电设施需符合《施工现场临时用电安全技术规范》，采用TN-S接零保护系统，严禁私拉乱接电线，发电机组电源未与其他电源互相闭锁、并列运行，外电线路的安全距离符合规范要求并采取防护措施。

安全防护设施设置：施工前，在施工区域周边设置围挡、警示标识（如“施工危险、禁止入内”“注意溺水”“注意机械”等），围挡高度不低于1.8米，警示标识清晰、醒目，数量充足；对于河道清淤、土方开挖等作业区域，需设置防护栏杆、警示灯，夜间施工需配备充足的照明设备，确保施工安全。

手续办理：完成河道施工许可、环保备案、通航管制（如需）等手续，明确施工时间窗口，避开汛期、鱼类繁殖期等敏感时段，确保施工合规。

2.2.施工过程中安全技术要求

作业人员管理：施工人员必须佩戴个人防护用品（如安全帽、安全带、防滑鞋、防护手套等），高空作业人员必须系好安全带，严禁高空抛物；严禁无证上岗、违章作业，特种作业人员（如起重机司机、电工、焊工）必须持有效特种作业操作证上岗，未取得特种作业人员操作资格证书不得上岗作业，符合《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）》要求。

交叉作业管理：交叉作业时，需划分作业区域，设置隔离设施，明确各作业班组的作业时间及作业范围，避免不同作业班组同时在同一区域作业，引发安全冲突；交叉作业前，需召开协调会，明确安全责任，落实安全防护措施，安排专人现场监护。

现场巡查与隐患排查：安排专职安全管理人员对施工现场进行全天候巡查，重点排查施工工艺执行情况、安全防护设施设置情况、设备运行情况、作业人员操作情况等，发现安全隐患及时制止、整改，建立隐患排查台账，明确整改责任人、整改措施及整改时限，确保隐患闭环管理；同时，每日施工前开展班前安全检查，每日施工后开展安全复盘，及时发现并消除各类安全隐患。

物料管理：施工物料需分类堆放，堆放整齐，避免占用施工道路、河道及周边农田，物料堆放高度符合安全要求，防止物料坍塌伤人；对于易燃易爆、有毒有害物料，需单独存放，设置警示标识，配备消防器材，安排专人管理，严格执行领用、存放制度，符合《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）》中危险物品管理要求。

排水与防汛：施工过程中，做好施工现场排水工作，设置排水沟、集水井，及时排出雨水及施工废水，避免施工现场积水，防止土方坍塌、设备打滑；同时，结合淮河流域汛期特点，制定度汛方案及超标准洪水应急预案，备足防汛物资，加强汛期巡查，遇暴雨、洪水等恶劣天气，立即停止施工，组织人员撤离，确保施工人员安全，符合《关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》要求。

生态保护与环保安全：施工过程中，做好生态保护工作，清淤泥浆需经沉淀处理后再排放，避免污染河道水质；施工垃圾及时清理，运输至指定垃圾处理场，避免倾倒至河道及周边环境；施工过程中产生的噪声、扬尘需控制在规范范围内，减少对周边居民及生态环境的影响，淤泥运输时覆盖篷布，防止运输扬尘。

2.3.施工收尾阶段安全技术要求

设备拆除与清理：施工收尾阶段，对施工机械设备进行全面清理、维护，拆除临时设备（如起重机、脚手架）时，需制定专项拆除方案，明确拆除顺序、安全防护措施，安排专人现场监护，严禁违规拆除，避免设备坠落伤人；拆除的设备及物料及时运输至指定地点，妥善存放。

现场清理：清理施工现场的施工垃圾、物料残渣，平整施工场地，恢复周边农田、道路及生态环境，确保施工现场整洁，无安全隐患；对于河道清淤后的弃土，需按照设计要求堆放，避免水土流失。

安全验收：施工收尾后，组织安全管理人员、技术人员对施工现场进行安全验收，排查是否存在未整改的安全隐患，验收合格后，方可完成施工收尾工作；同时，整理安全管理资料，归档留存，确保安全管理全过程可追溯。

应急处置：施工收尾阶段，仍需保持应急救援队伍及应急物资到位，做好应急值守工作，避免因收尾作业引发安全事故，确保施工安全收尾。

3.安全技术方案动态调整机制

本项目施工周期短、作业环境复杂，施工过程中可能出现施工进度调整、施工环境变化（如天气变化、周边环境变化）、风险等级变化等情况，为确保安全技术方案始终贴合施工实际，有效防范各类安全风险，建立安全技术方案动态调整机制，具体如下：

3.1.调整触发条件：

施工工艺发生变化；

施工环境发生变化（如雨季提前到来、周边居民搬迁、原有水利设施改造等）；

重大危险源等级发生变化（如新增重大危险源、原有重大危险源风险等级提升或降低）；

施工过程中发现安全技术措施不可行、不适用（如防护设施设置不合理、施工工艺存在安全隐患等）；

国家法律法规、行业规范标准发生更新，需调整安全技术措施以符合新规范要求；

发生安全事故或重大安全隐患，需调整安全技术方案以防范同类隐患再次发生。

3.2.调整流程：

发现调整需求：由施工班组、安全管理人员、技术人员在施工过程中发现安全技术方案需要调整的情况，及时上报项目负责人；

方案评估：项目负责人组织技术人员、安全管理人员对调整需求进行评估，分析调整的必要性、可行性，结合施工现场实际情况，制定调整方案；

方案审批：调整方案制定完成后，上报监理单位、建设单位审批，审批通过后，方可实施调整；

技术交底：调整方案实施前，组织全体施工人员、管理人员进行专项技术交底，明确调整后的安全技术措施、风险点及防控要求，确保每位施工人员掌握相关要求；

实施与监控：按照调整后的安全技术方案实施施工，安排专职安全管理人员加强现场监控，检查调整措施的落实情况，及时发现并解决实施过程中存在的问题；

资料归档：将调整后的安全技术方案、审批文件、技术交底记录等资料整理归档，确保安全技术方案调整全过程可追溯。

调整要求：安全技术方案调整需遵循“科学性、合理性、可行性、针对性”的原则，确保调整后的方案贴合施工实际，能够有效防范各类安全风险；调整过程中，需兼顾施工安全与施工进度，避免调整方案过于繁琐影响施工进度；调整后的方案需符合国家法律法规、行业规范标准及项目设计要求，杜绝违规施工。

（五）文明施工管理组织机构及职责

建立文明施工管理体系，健全分级负责的管理体系。

各工点区域范围的现场文明施工由工点负责，经理部定期按文明工地标准进行检查评比，奖优罚劣，并服从有关文明施工部门的监督和指挥。

积极组织干部、职工学习工程建设施工的有关文件，开展文明施工的教育活动，提高干部、职工的文明施工意识和公民的责任意识。

组织文明检查小组，在施工现场进行巡回检查，监督保持所有设施完好、整洁，施工人员文明有礼。

加强内部治安和夜间保卫，充分发挥公安派出所民警的作用，坚决制止施工人员参与黄、赌、毒等活动，加强精神文明建设。

加强对文物的保护。施工中一旦发现文物，及时采取有效的保护措施，并迅速报告业主和有关部门，积极配合做好相应的保护工作，防止文物受损、流散。

文明施工管理组织职责

现场安全文明施工管理

现场成立安全文明施工领导小组，统一指挥，统一协调，严格按市建设施工现场监督管理规定，结合该工程实际制定具体管理办法提高管理水平，提高工程质量，消除污染，美化环境，完善安全防护和消防设施，搞好治安联防工作，保证企业信誉和经济效益的提高。

严格执行建筑施工标准化管理。

项目加强建筑标准化工作，包括项目健全各级标准化组织机构，完善建筑标准化体系，力争达到“标准化工地”，为此，做到以下几点：

质量方面正确贯彻执行《建筑工程质量检验评定统一标准》，维护及检修规程，安全技术规程。

安全方面贯彻临时用电，高处作业安全技术规范、安全检查标准。

安全文明施工方面建立标化领导小组，将有关责任指标分解落实到个人，以便形成全方位网络监控。

建立激励机制，做到奖勤罚懒。

为新工艺新产品编制特定的工艺卡，用图文并茂的形式编制在工艺卡上，作为操作依据。

场容做到标准化：

在施工过程中，只有建立文明安全地施工现场，才有利于工程产品创优。开工前准备工作应做到：

现场施工总平面布置要建立管理标准。

现场系统管理标准化，建立健全各种规章制度。

现场机械等分阶段布置。

根据施工现场特点，队伍进场后，逐步建立安全文明施工标准化模式，做到职工临时生活设施井然有序，室内外整洁、卫生、卫生用具分点成线放置。

保护施工成果，不能随意损坏施工成品及机具设备，对斗车、灰桶、灰槽使用后及时清理，集中放置，做到工完场清。

施工现场大门整齐，门上及施工围墙有本企业的宣传标语，出入口有门卫，统一设置晒衣处、生活垃圾箱。

建立健全党组织。由工会组织，搞好“职工之家”的建设。

专人负责思想政治工作。建立职工之家，开展丰富多彩的文娱活动，丰富职工业余文化生活，为施工生产服务。

施工人员行为规范保证措施

管理员规范日常用语对公司形象将起到良好的影响，因此，特做如下日常行为规范措施：

严禁以任何不礼貌的语言冲撞甲方协调人员或上级管理者。

称呼：对上级或同事应呼其职称。如某某经理，某某工长。严禁用不规范语言称呼对方或不礼貌地直呼其名。

不准打架斗殴，赌博，更不能将工地材料私自拿走或倒卖。

施工人员不得穿高跟鞋，拖鞋或带钉易滑鞋进入现场。

上班必须统一着装，衣着要整洁。

进入施工现场，必须佩戴安全帽。

遵守社会公德和职业道德，不得在现场任何地方乱丢、乱倒生活垃圾。更不能随地大小便。

现场施工时，不准抽烟、酗酒。遵守劳动作息时间。当日施工完毕后，必须清理现场，特别要加强成品与半成品的保护，不准搁放东西在其上，更不准损坏成品与半成品。

严格遵守社会公德、职业道德、职业纪律，妥善处理施工现场周围的公共关系，争取有关单位和群众的谅解和支持，控制施工噪声，树立企业形象，弘扬企业精神，体现企业的实力。

工地内部环境管理

施工现场总平面布置纳入施工组织设计，按照布局紧凑、规划周密、管理方便和安全可靠的原则，符合劳动保护、安全生产、消防、卫生和安全文明施工等有关规定。

工地主要通道进行硬化，料具场地平整夯实，其他裸露地面进行绿化。

施工现场的临时设施、机具设备、各类建筑材料按照施工总平面图合理布置，材料堆码整齐，保证场内及出入口道路畅通。

施工场区内无乱搭乱建，保持工地内干净整洁。

施工现场卫生管理

施工现场必须建立健全卫生管理和长效保洁制度，负责落实各项卫生防病措施，开展爱国卫生运动，搞好建筑施工现场“除四害”及消杀工作，保持工地内部生活环境整洁。

施工现场职工食堂必须符合《中华人民共和国食品卫生法》的规定，《卫生许可证》和饮事人员《健康证》齐全。

施工现场临时住宅按照干燥通风、采光良好和整洁卫生的原则搭设，现场临时住房要建立卫生责任制度，专人管理。

施工现场必须建有符合卫生标准的水冲式厕所和浴室；设专人管理，保持卫生清洁，并定期施放药物杀灭蚊、蝇，做到无蝇、蛆、无臭味。

各岗位人员职责

项目经理

必须树立集体主义思想，坚持四项基本原则，忠于职守、兢兢业业，搞好安全生产、文明施工，提高工程质量和经济效益。

负责本项目部技术、业务、安全、质量、进度、财务、生活等全面管理工作。

认真执行国家和上级下达的方针、政策、法令、法规及各种规章制度，完成上级下达的安全、质量、经济等各项指标。

主持召开本工程技术、生产计划、安全等重要会议，研究解决技术、生产、安全、行政等工作中的重大问题。

参加本工程的图纸会审、设计交底，安排工程施工现场的组织机构成员和职能分工，贯彻落实上级下达工程任务和施工目标。

负责审定单位工程施工方案，制定重要工程施工技术措施，并负责组织实施。

组织领导已完工程的预验收，参加单位工程的验收工作。

参加工程隐、预检，负责组织有关部门办理结构验收，分项工程验收及竣工预验，协助建设单位组织有关部门进行竣工验收。

技术负责人岗位职责

认真贯彻执行国家有关法律、法规、规程、规范、标准和公司技术质量管理制度，积极引导项目部技术人员进行技术创新，实施新材料、新工艺、新技术的推广应用，提高工程的科技含量。

组织项目部技术人员编制单位工程的施工组织设计与施工方案，并进行审批。

组织并会同项目部技术人员进行工程的图纸会审工作，技术核定工作。

检查、督促项目部技术人员技术质量资料的整理工作，保证资料整理的真实性、及时性、完整性。

帮助项目部技术人员解决工程当中的技术问题，对一般技术问题作出处理方案，对疑难问题上报公司技术部，由技术部会同总工程师作出处理意见或处理方案。

对关键、特殊工序以及易产生质量通病的工序进行技术交底，做到事前预防、事中控制、事后监督。

负责审核项目部上报的分部或分项工程施工方案。

组织项目部的技术人员学习贯彻有关标准、规范、规程和建设工程强制性条文。贯彻执行公司下达的各项管理制度。

负责项目部上报的竣工资料的初审工作，初审合格上报公司技术部。

组织项目部技术人员绘制竣工图。

负责工程的验线工作，负责对每层建筑的轴线标高的核查工作。

检查项目部施工组织设计与技术交底的执行情况，对不符合要求的提出整改措施。

负责对项目部工程技术人员的考核。

负责公司的收发文工作。

实施质量和环境管理体系文件，保持有效运行。

施工员岗位职责

认真执行各项方针、政策、法令、法规及各种规章制度，胸怀大志，忠于职守，兢兢业业搞好安全文明施工，提高工程质量和经济效益。

在自己所管工程内，遵守规范，按图施工，参加图纸会审、设计交底和施工方案编制，并认真贯彻执行。

根据施工方案现场平面布置，组织配合完成有关施工准备工作。

严格执行上级批准的施工组织设计、施工方案，在执行中如需修改，必须报上级审批。

在计划、布置、检查、总结、评比等生产活动中，必须同时把安全生产工作贯穿到每个生产环节中去。特别要做好有针对性的书面交底工作。

领导所属班组，搞好安全活动日。组织班组学习安全技术操作规程高花标准，并经常检查执行情况教育工人遵章守纪。

参加工程施工组织设计、编制，并安排落实，下达班组流水段，分日作计划，合理安排劳动组织，创造施工条件，确保施工计划完成。

协调各工种、班组之间的人员调配、交叉作业顺序及材料工具的使用。

技术员岗位职责

认真执行各项方针、政策、法令、法规及各种规章制度，胸怀大志，忠于职守，兢兢业业搞好安全文明施工，提高工程质量和经济效益。

对自己管理的工程，负责管理日常工作，贯彻技术管理各项制度。推行全面质量管理。

负责图纸的收发保管工作，接收办理施工中设计变更、洽商记录，拒绝接收非正式设计和未经建设单位签证的图纸。

开工前负责取得各种技术资料及有关标准图集等。

组织熟悉、审查、会审图纸及设计交底，并收集整理审查意见，提供设计单位解决、办理一次性洽商记录，并负责办理设计变更交底及技术交底。

编制施工组织设计，施工设计简要、质量、安全、节约等技术措施。对新材料、新工艺取得可靠资料后组织交底。

组织对班组进行分部分项工程技术交底及安全技术交底。

负责原材料检验，统一发配合比，组织开盘交底，督促计量、管理试件审查结果、材料检验、施工试验登记台账。

及时办理隐蔽验收评定工作及图纸变更手续。

负责组织督促各工种工序质量检查，对技术难点提出解决办法，对较大质量事故向上级反映，研究确定处理方案。

指导单位工程质量，安全检查，参加总公司组织的工程质量安全大检查和质重安全事故分析会。

质检员岗位职责

认真贯彻执行国家《建筑工程施工质量验收标准》与《建筑工程施工规范》及有关政策、方针和规定。

学习图纸及有关技术资料，对工程施工全过程的材料验收、技术交底施工操作等环节进行技术监督。

参加单位工程的隐蔽工程、预检工程验收，工程竣工验收工作。

负责对工程材料、设备的检查验收，对各分项进行质量检查、验收评定，定期组织工地大检查，并用书面总结检查情况，向领导汇报。

对违章或材料不良继续施工可能造成质量事故的隐患有权向工长、班组长及工人提出纠正意见，必要时有权先停工，并报领导处理，对不符合工程质量的分项工程，拒绝验收。

参加工程质量检查分析会，写出事故分析报告。

协助技术员、工长搞好全面质量管理工作，消灭质量通病，搞好工程质量创优活动。

对工程质量坚持日日检、时时查，发现隐患及时提出处理意见，对有违反操作规程的工人有权停止其工作，并酌情给予罚款处理。

专职安全员（安全员）岗位职责

认真贯彻执行安全生产条例及有关安全技术操作规程，劳动法规，忠于职守，兢兢业业搞好安全文明施工，杜绝一切事故的发生。

做好安全生产的宣传教育和管理工作，总结交流推广先进经验。

对班组进行安全技术交底，指导现场施工人员，严格执行各项操作规程，掌握安全生产情况，调查研究生产中的不安全因素，并提出改进意见和措施。

定期组织安全活动和每日对施工项目部进行安全检查。

参加编制施工组织设计和编制安全技术措施，并对贯彻执行情况进行督促检查。

制止违章指导和违章作业，遇有严重险情有权暂停生产，并报告领导处理。

进行工伤事故统计、分析和报告，参加工伤事故的调查和处理。

收集、整理安全技术资料，建立项目部安全生产档案。

资料员岗位职责

严格贯彻执行国家法律、法规、技术规程、规范标准，落实技质部的资料管理制度。

负责项目部施工工程技术资料的整理、收集、核查、装订工作。

负责专业工具书籍、图集、标准、规程、规范的借阅、保管、更新、发放、报废、回收、调派等管理工作。

负责工程所用资料、表格的领购及资料的打印工作。

负责上级部门文件的收集及本项目部文件的发放工作。

负责ISO9002质量管理体系和ISO14001环境管理体系运行资料的收集整理工作。

对特殊工程中选用不常用的图集及时上报技术部，申请购买及奇缺图集同设计院解决。

材料员岗位职责

材料员应当按照技术标准、设计文件和合同，采购和使用建筑材料、建筑配件和设备。

进入现场的建筑材料、建筑构配件和设备，要严把质量关，坚决杜绝不合格的材料或设备使用到工程中，更不能随意降低材料的质量标准，否则材料员负直接责任。

所有进场材料需经技术人员和监理人员共同认定合格后方可使用，否则材料员负责退货。

材料进场时，必须提供合格证、准用证和厂家资质证及设备的使用保养说明等。

做好材料入库保管和存放工作，尤其是易损、易燃品。

做好所有材料往来台账，以备查账。

材料员必须做到常驻工地，了解施工进度情况，掌握材料需用量，保证施工的顺利进行。

材料员必须严格遵守总公司的各项规章制度、法律、法规，不准弄虚作假、吃回扣、开假发票、买次品，如查出上述问题，必须严肃处理，严重的送交执法机关处理。

（六）创建安全文明标准化工地目标及计划

创建安全文明标准化工地目标

创建安全文明标准化工地目标：创建“市级文明工地”。

安全文明施工是企业文化积累的必然结果，是企业精神风貌的展现，是企业赢取良好社会形象的手段。本工程对现场安全文明施工要求高，为了减少建设工程对居民的学习和生活的影响，按照《关于在创建国家环境保护模范城市活动中全面开展创建“绿色环保工地”的实施意见》，和达到企业安全文明施工样板工地标准，符合“景观化”“标准化”安全文明施工的要求。特制定本工程创建环境保护模范建设工地及标准化文明工地的措施。

创建安全文明标准化工地计划

安全文明施工要求

在施工期间施工方应保持现场整洁，有条理地放置和储存设备和材料，并随时清除废料、垃圾及不再需要的临时工程。工程竣工后，施工方应清理现场，清除废弃材料、杂物、垃圾、基坑和各种回填余土和各种临时工程设施，达到竣工验收的要求。相邻工段之间，要发扬风格，互相配合，协同施工。

配合工作

根据工程需要，甲方在本合同范围内批准其他单位进行工作时，施工方应提供场地，创造条件，积极配合，共同完成本工程的建设，甲方协调施工方同其他来参与工作的单位的关系，使两者的工作不受损害。

创建安全文明标准化工地保证措施

对于施工现场不可避免的施工扰民，应合理安排施工时间，并提前做出计划，以告示形式公布。

建筑垃圾堆放在固定地点，建筑垃圾、废料要分类堆放，设专人及时清运。

在晚22时至次日6时段内施工，应提前向环保部门提出申请。使用新型、低噪间振动器。

施工现场严禁焚烧垃圾、油毡、沥青等产生有毒有害烟尘或恶臭气体的物质。

现场应经常洒水降尘，建立洒水降尘制度，及时清扫保持清洁，避免二次扬尘，建筑清理垃圾时须搭设封闭式临时专用垃圾道或用容器吊运，严禁凌空抛撒。施工现场土方及其他散体材料堆放应整齐成方，采用洒水，遮盖等措施，防止二次扬尘。

水泥库房搭建应封闭，防潮，废水泥袋应及时处理或存放于较封闭的库房。运送散体材料的车辆，散体材料装车不应高出车厢，要用篷布覆盖，篷布覆盖应严实与车厢绑扎应牢靠，保证车辆在运行过程中，散体材料不散落。

工地建立水冲式厕所，设置化粪池或与市政排水管相接，厕所内墙地面贴砖，每天坚持冲洗。

工地设置电热开水炉或保温开水桶，夏季保障供应防暑降温饮品。

工地设有卫生室或巡回医疗，配备保健医药箱，并设置专用的急救器材和经过培训的急救人员。

建筑材料及装修材料均应选用环保型产品，废弃物的运输与处理均应符合有关规程，有噪声影响的房间均应采取吸声或隔声处理。

在经过临近的河流、湖泊、水库等水利设施一级各类管线时制作明确的施工操作程序，采取必要的预防措施，避免发生堵塞、填塞或污染河流、湖泊、水库、耕地或损伤各类管线、影响管线的正常使用等。

我公司专门配备专人负责施工环保、水保工作，成立以项目经理为组长的水保、环保领导小组，并配备一定数量的技术人员负责实施。

工程实施期间和工程交（竣）工时，我公司将严格按照《环境影响评价报告书》和《水土保持方案报告书》的规定组织检查验收。

我公司进场后及时将各种临建设施、取弃土场、施工便道等选址向当地环境保护部门进行备案，确保施工工点不涉及保护区、水源地和基本农田等环保敏感区域。项目部、拌和站、钢筋加工场、预制场等临建工程和取土场、弃土（渣）场、施工便道等临时用地的征地拆迁责任，环保、水保手续的办理均由我公司负责，由此引起的相关费用均由我公司承担。

（七）文明施工管理措施

文明施工是企业文化积累的必然结果，是企业精神风貌的展现，是企业赢取良好社会形象的手段。本工程对现场文明施工要求高，为了减少建设工程对居民的学习和生活的影响，按照《关于在创建国家环境保护模范城市活动中全面开展创建“绿色环保工地”的实施意见》，达到企业文明施工样板工地标准，符合“景观化”“标准化”文明施工的要求。争创市级文明工地。特制定本工程创建环境保护模范建设工地及标准化文明工地的措施。

按现场文明的要求管理现场，为确保目标的实现，拟从以下方面采取措施加以保证：

成立以现场项目经理为第一责任人，现场项目副经理为第二责任人的“安全文明施工现场”达标管理小组。负责进场人员的安全文明施工、法治意识的教育及具体保证措施的安排实施、检查工作，公司有关部门每周定期深入现场组织检查实施情况。

组织召开“标准化安全文明施工现场”专题会，明确管理目标和达标意义。熟悉“文明工地十二条标准”，制定本工程现场达标具体规定及施工管理人员岗位责任。

建立与生产作业班组层层签订施工现场“安全文明施工”责任合同制，明确达标职责，保证安全文明施工现场随时保持。

严格按标准要求，在道路入口处放置施工标牌，树立良好的现场形象。

为保证安全文明施工现场达标，同时又考虑节约成本，施工中按设计图纸规划的道路先做好路基层或垫层，形成施工临时道路，避免场地遇雨泥泞、积水。

精心规划施工总平面布置，严格对照搭设，并将建筑材料分类挂牌堆放。现场派专人负责现场材料的堆码，收检工作；保证现场文明、整齐。

严格按《食品卫生法》有关要求，搭建工地食堂，做到设备齐全，整洁卫生。

严格按《标准化文明现场》劳务工人管理规定，搭设劳务工人宿舍。所有劳务工人床位由项目部统一制作，并按工种分配，一人一床。

提高劳务工人居住条件，现场租赁的民房及职工简单宿舍周边定期喷洒消毒杀菌药水；夏天高温时制防暑降温药水供应劳务工人。

现场修建职工简易浴室，搞好劳务工人个人卫生。

工地建立医务室，给劳务工人提供日常的医疗服务。

按照有关规定，给劳务工人办理有关保险手续。

生活区、办公区各设专职保洁员1名，负责随时清扫保洁工作，施工中控制尘土飞扬，避免环境污染。生产区内噪音大的施工机具尽量设置避音装置。尽量避免夜间施工如有施工需要，先申请夜间施工许可证。

加强隔离防护：办公区、生活区、材料堆场、加工房分别设隔离防护栏杆。

现场设置安全文明施工教育专栏，搞好安全文明施工宣传。

设专用垃圾堆场，保证施工现场卫生。生活区施工污水排放均采用有组织排水，所有周转材料按规划分类进行堆放。

现场设施的保护

施工方应遵守政府法令和有关专业部门的规定，在施工过程中采取保护现场及其附近环境，原有交通供水及供电等设施等，产生不必要或可以避免的干扰和损害。施工方应采取措施维护施工区域内运输便道畅通。

现场文明施工管理

现场成立文明施工领导小组，统一指挥，统一协调，严格按市建设施工现场监督管理规定，结合该工程实际制定具体管理办法提高管理水平，提高工程质量，消除污染，美化环境，完善安全防护和消防设施，搞好治安联防工作，保证企业信誉和经济效益的提高。

严格执行建筑施工标准化管理。

项目加强建筑标准化工作，包括项目健全各级标准化组织机构，完善建筑标准化体系，力争达到“标准化工地”，为此，做到以下几点：

质量方面正确贯彻执行《建筑安装工程质量检验评定统一标准》，维护及检修规程，安全技术规程。

安全方面贯彻临时用电，高处作业安全技术规范、安全检查标准。

文明施工方面建立标准化领导小组，将有关责任指标分解落实到个人，以便形成全方位网络监控。

建立激励机制，做到奖勤罚懒。

为新工艺新产品编制特定的工艺卡，用图文并茂的形式编制在工艺卡上，作为操作依据。

场容做到标准化：

在施工过程中，只有建立文明安全的施工现场，才有利于工程产品创优。开工前准备工作应做到：

现场施工总平面布置要建立管理标准。

现场系统管理标准化，建立健全各种规章制度。

现场机械等分阶段布置。

根据施工现场特点，队伍进场后，逐步建立文明施工标准化模式，做到职工临时生活设施井然有序，室内外整洁、卫生、卫生用具分点成线放置。

保护施工成果，不能随意损坏施工成品及机具设备，对斗车、灰桶、灰槽使用后及时清理，集中放置，做到工完场清。

施工现场大门整齐，门上及施工围墙有本企业的宣传标语，出入口有门卫，统一设置晒衣处、生活垃圾箱。

建立健全党的组织。由工会组织，搞好“职工之家”的建设。

专人负责思想政治工作。建立职工之家，开展丰富多彩的文娱活动，丰富职工业余文化生活，为施工生产服务。

施工人员行为规范保证措施

管理员规范日常用语对公司形象将起到良好的影响，因此，特做如下日常行为规范措施：

严禁以任何不礼貌的语言冲撞甲方协调人员或上级管理者。

称呼：对上级或同事应呼其职称。如某某经理，某某工长。严禁用不规范语言称呼对方或不礼貌地直呼其名。

不准打架斗殴，赌博，更不能将工地材料私自拿走或倒卖。

施工人员不得穿高跟鞋，拖鞋或带钉易滑鞋进入现场。

上班必须统一着装，衣着要整洁。

进入施工现场，必须佩戴安全帽。

遵守社会公德和职业道德，不得在现场任何地方乱丢、乱倒生活垃圾。更不能随地大小便。

现场施工时，不准抽烟、酗酒。遵守劳动作息时间。当日施工完毕后，必须清理现场，特别要加强成品与半成品的保护，不准搁放东西在其上，更不准损坏成品与半成品。

严格遵守社会公德、职业道德、职业纪律，妥善处理施工现场周围的公共关系，争取有关单位和群众的谅解和支持，控制施工噪声，树立企业形象，弘扬企业精神，体现企业的实力。

工地内部环境管理

施工现场总平面布置纳入施工组织设计，按照布局紧凑、规划周密、管理方便和安全可靠的原则，符合劳动保护、安全生产、消防、卫生和文明施工等有关规定。

工地主要通道进行硬化，料具场地平整夯实，其他裸露地面进行绿化。

施工现场的临时设施、机具设备、各类建筑材料按照施工总平面图合理布置，材料堆码整齐，保证场内及出入口道路畅通。

施工场区内无乱搭乱建，保持工地内干净整洁。

施工现场卫生管理

施工现场必须建立健全卫生管理和长效保洁制度，负责落实各项卫生防病措施，开展爱国卫生运动，搞好建筑施工现场“除四害”及消杀工作，保持工地内部生活环境整洁。

施工现场职工食堂必须符合《中华人民共和国食品卫生法》的规定，《卫生许可证》和饮食人员《健康证》齐全。

施工现场临时住宅按照干燥通风、采光良好和整洁卫生的原则搭设，现场临时住房要建立卫生责任制度，专人管理。

施工现场必须建有符合卫生标准的水冲式厕所和浴室；设专人管理，保持卫生清洁，并定期施放药物杀灭蚊、蝇，做到无蝇、蛆、无臭味。

安全文明施工措施费投入使用计划

目的：

为加强工程安全生产、文明施工管理与计量支付，保证现场安全文明施工措施费落实到位，实现专款专用。

适用范围：

安全生产，文明施工。

编制依据：《建筑施工安全检查标准》；《建筑工程安全防护文明施工费用及使用管理规定》

费用组成

安全防护措施费主要包括下列方面的防护费用支出：

三宝，即：安全网、安全带、安全帽；

四口，即：楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口；

临边，即：阳台周边、楼板周边、屋面周边、基坑周边、接料平台的两侧等；

内外脚手架，即：落地架、悬挑架、门架、附着式提升架；

施工用电，即：标准化电箱、电器保护装置、电源线路的敷设、外电防护措施；

施工机械与用具，即：设备检验检测、维修保养、安全检测检验设备与仪器等；

劳动保护、安全教育培训；

其它安全防护措施费。

文明施工措施费主要包括下列方面的费用支出：

工地围挡：围挡简单装饰、大门、五牌一图等；

临时设施：办公室、宿舍、食堂、卫生间、淋浴间、娱乐室、仓库、加工场；

硬地化：施工道路及场地的硬化；

现场污染源的控制：粉尘控制、噪音控制、排水措施、垃圾排放、除四害消杀措施、车辆保洁措施；

消防、保健急救、宣传栏及不扰民措施。

安全措施费的管理

项目部为了确保安全措施费专款专用，在工程开工时按照国家建筑施工安全措施费提取规定及公司安全措施费提取文件要求报审安全投入计划表，监理方对其进行审核，施工单位按工程进度计划实施，并且定期向监理报审已实施的安全投入。监理单位、项目部专职安全管理人员负责对现场安全防护、文明施工措施的组织实施进行现场监督检查，并向公司领导反映情况。

安全措施费的使用监督与处罚

项目定期对施工单位支付本工程的安全措施费，监理单位对施工单位落实安全防护、文明施工措施情况进行现场监理。施工单位已经落实的安全防护、文明施工措施，监理单位当及时审查。审查过程中，发现施工单位安全措施费投入不足或措施不符合要求，存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告公司领导。

安全措施费使用计划、支付方式

在工程开工前项目部根据施工单位的投标文件，单独列了工程临时设施费及安全文明措施费清单，明确了各施工单位承包项目的安全措施费金额。施工单位定期向监理单位报告安全措施费使用执行情况并提供相关凭据，经监理单位和项目部审查合格，必须符合安全措施应达到的标准，保证施工人员、作业环境处于安全状态。

当项目安措费不能满足现场要求时，对超出部分，监理单位与项目部应严格审查，确属标杆文件要求应该投入的，而且满足了现场安全措施要求的，应作为该项目安全投入的一部分。如果该项目按照标杆建设要求顺利完工，对施工单位给予奖励，并在后续工程招投标过程中重点考虑。

施工现场安全文明措施费包括临时设施费、安全施工费、文明施工费等。项目部要保证建设工程安全建设，为公司确保施工安全。安全措施费与工程进度款一同支付。

文明施工与环境保护

安全警示标志牌：在发生伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标牌费用。

现场围挡：封闭围挡、施工大门费用及装饰美化费用。

牌图：悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五牌、施工现场总平面图等费用。

企业标志：企业标识或企业标示费用。

场容场貌：道路硬化、排水沟、排水设施、工地地面硬化处理、绿化、防尘洒水费用。

材料堆放：材料、构件、料具及操作场地硬化费用，名称、品种、规格等标牌费用，水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭或覆盖等费用。易燃、易爆和有毒有害物品分类存放费用。

现场防火：灭火器、消防铲、消防砂等消防器材配置费用。

垃圾清运：施工现场设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放清理费用。

现场治安综合治理、电子监控设备及工人胸卡费用。

防暑降温费、电风扇、空调等设备及用电费用。

配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训费用。

其他文明施工与环境保护防护措施费。

临时设施

现场办公、生活设施：施工现场办公、生活区与作业区域分开设置，保持安全距离。工地办公、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所等费用。

施工现场临时用电设施：按照TN—S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆；按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟；对靠近施工现场的输电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施；按三级配电要求，配电总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品；按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器；施工现场保护零线的重复接地应不小于三处等费用。

安全防护生产

安全防护资料的编制、安全防护警示标志的购置及宣传栏的设置；

“三宝”“四口”“五临边”防护的费用；

施工安全防护用电的费用，包括电箱标准化、电气保护装置、外电防护措施；

起重机、塔吊等集中设备（门架）的安全防护措施（含警示标志）费用及层间安全防护门、防护棚等设施费用；

起重机械的检验检测费用；

施工机具防护棚及围栏的安全防护保护设施费用；

施工现场安全防护通道的费用；

工人的防护用品、用具购置费用；

消防设施与消防器材的配置费用；

电气保护、安全防护设施费；

其他安全防护措施费；

四、环境保护及扬尘治理措施

（一）环境保护管理组织机构及职责

环境保护管理组织机构

成立以现场项目经理为第一责任人，现场项目副经理为第二责任人的“环境保护现场”达标管理小组。负责进场人员的文明施工、法制意识的教育及具体保证措施的安排实施、检查工作，公司有关部门每周定期深入现场组织检查实施情况。

组织召开“标准化文明施工现场”专题会，明确管理目标和达标意义。熟悉“文明工地十二条标准”，制定本工程现场达标具体规定及施工管理人员岗位责任。

建立与生产作业班组层层签订施工现场“文明施工”责任合同制，明确达标职责，保证文明施工现场随时保持。

环境保护管理组织职责

严格按“景观化”标准要求，在道路入口处制作“五牌二图”及施工标牌，树立良好的现场形象。

为保证文明施工现场达标，同时又考虑节约成本，施工中按设计图纸规划的道路先做好路基层或垫层，形成施工临时道路，避免场地遇雨泥泞、积水。

精心规划施工总平面布置，严格对照搭设，并将建筑材料分类挂牌堆放。现场派专人负责现场材料的堆码，收检工作；保证现场文明、整齐。

严格按《食品卫生法》有关要求，搭建工地食堂，做到设备齐全，整洁卫生。

严格按《标准化文明现场》劳务工人管理规定，搭设劳务工人宿舍。所有劳务工人床位由项目部统一制作，并按工种分配，一人一床。

提高劳务工人居住条件，现场租赁的民房及职工简单宿舍周边定期喷洒消毒杀菌药水；夏天高温时制防暑降温药水供应劳务工人。

现场修建职工简易浴室，搞好劳务工人个人卫生。

工地建立医务室，给劳务工人提供日常的医疗服务。

按照有关规定，给劳务工人办理有关保险手续。

生活区、办公区各设专职保洁员1名，负责随时清扫保洁工作，施工中控制尘土飞扬，避免环境污染。生产区内噪音大的施工机具尽量设置避音装置。尽量避免夜间施工如有施工需要，先申请夜间施工许可证。

加隔离防护：办公区、生活区、材料堆场、加工房分别设隔离防护栏杆。

现场设置文明施工教育专栏，搞好文明施工宣传。

设专用垃圾堆场，保证施工现场卫生。生活区施工污水排放均采用有组织排水，所有周转材料按规划分类进行堆放。

现场设施的保护

施工方应遵守政府法令和有关专业部门的规定，在施工过程中采取保护现场及其附近环境，原有交通供水及供电等设施等，产生不必要或可以避免的干扰和损害。施工方应采取措施维护施工区域内运输便道畅通。

环境保护要求

在施工期间施工方应保持现场整洁，有条理地放置和储存设备和材料，并随时清除废料、垃圾及不再需要的临时工程。工程竣工后，施工方应清理现场，清除废弃材料、杂物、垃圾、基坑和各种回填余土和各种临时工程设施，达到竣工验收的要求。相邻工段之间，要发扬风格，互相配合，协同施工。

配合工作

根据工程需要，甲方在本合同范围内批准其他单位进行工作时，施工方应提供场地，创造条件，积极配合，共同完成本工程的建设，甲方协调施工方同其他来参与工作的单位的关系，使两者的工作不受损害。

搞好施工过程中的环境保护是施工企业的责任和义务，我们将在施工准备、施工过程、竣工清场各个阶段，认真落实《环境保护法》《水土保持条例》和市环境保护的有关规定。严格执行相关的法律、法规、规章、规范性文件和标准等。我们将全面运行ISO14000环境保护体系标准，系统地采用和实施一系列环境保护管理手段，以期得到最优结果。

（二）扬尘污染防治方案

1.扬尘防治管理体系

扬尘防治管理目标：做到“七个100%，八个必须”；

扬尘防治管理计划，项目经理部依据公司《治理施工扬尘和运输车辆污染城市道路的控制专项方案》制定本项目的扬尘治理管理计划，确定扬尘治理管理目标，劳务队伍扬尘治理管理，施工机械设备运行管理，能源，资源的使用，扬尘和遗洒防治以及应急准备和扬尘治理监测和不符合项的纠正和预防等方面的内容。对施工中涉及扬尘治理方面的因素包括其中，对其进行有效的控制。

管理体系，成立扬尘治理管理小组，由项目经理亲自挂帅，负责总协调，工地的安全部门具体负责实施，然后报公司审批备案。经理部派人每月组织监控本单位的扬尘治理目标，指标及治理施工扬尘和运输车辆污染城市道路的控制专项方案的落实和实施情况。

确定本工程的扬尘治理保护管理工作。

本工程扬尘治理保护工作具体的扬尘治理因素有：材料堆放处均有围栏围住、建筑垃圾及时清理、现场车辆轮胎清洗、施工作业面地清洗、现场生活污水及生活垃圾等。

除对以上施工扬尘治理因素进行长期和持续的管理，还要针对重点工程制定相关的计划确定具体的管理指标和措施，完善检查制度，明确相关责任。

扬尘治理管理制度

项目经理部负责向本项目部职工和在场的专业施工队伍进行有关扬尘防治要求和知识的培训，增强员工环保意识。项目部建立健全扬尘治理保护奖惩制度，奖罚分明，把扬尘治理工作同施工方的经济利益直接挂钩。建立扬尘治理保护工作检查制度，在各施工过程中控制各扬尘治理因素，在关键施工工序，把扬尘治理保护同施工质量检查挂钩。采取扬尘治理保护工作一票否定制度，扬尘治理不合格、不整改、不准验收交下一道工序。并建立紧急事故处理措施预案。对不符合的扬尘治理保护项目及时确定整改措施，落实整改责任人，限定整改期限，加强结果检查。

2.扬尘治理管理措施

结合施工现场的实际情况，在施工区域采用围挡，尽量采用封闭施工。

施工垃圾应及时清运，并适量洒水、减少污染。

水泥和其他易飞扬物、细颗粒散体材料安排在库内存放或遮盖，运输时要防止遗漏、飞扬、卸运时采取码放措施，减少污染。

现场内所有堆放场地均在混凝土地面，施工场地、道路经常洒水湿润和清扫，防止扬尘。

对运输车要加强防止遗撒的管理，要求所有运输车必须装设防止遗撒的活动挡板，并必须清理干净后方可出现场。

为严防车辆携带泥上路，在施工现场大门口处设置截水沟、沉砂井、水管、水枪等设备，在出场大门处设置清洗冲刷台，并派专人对车辆出场进行冲洗，车辆经清洗后方可出场。

工程施工为防止施工作业时的粉尘外扬污染环境，采用密目式安全网封闭有效地控制施工粉尘外扬，有效地避免环境的污染。

工程材料的堆放按施工总平面进行有效的布置，为减少转运时产生的扬尘而污染环境。且工程施工的废料及弃渣定点堆放，禁止在施工现场高空抛撒散渣和废弃的建筑粉料等。

具体防治措施

施工现场周围采用砖砌或彩板围墙进行封闭，围墙高度不低于2.5米。

安排专人每天两次对道路进行淋水降尘，控制粉尘污染。

建筑结构内的施工垃圾清运，采用搭设封闭式临时专用垃圾道运输或采用容器吊运或袋装，严禁随意凌空抛撒。现场垃圾池表面用密目安全网进行覆盖，施工垃圾应及时清运，并适量洒水，减少粉尘对空气的浸染。

水泥和其他易飞扬物、细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗物、飞扬、卸运时采取码放措施，减少污染。

现场内所有交通路面和物料堆放场地全部铺设混凝土硬化凡是土方工程施工均采用密目安全网覆盖做到黄土不露天。

结构施工阶段所用混凝土均采用预拌商品混凝土，对预拌混凝土运输车加强防止遗撒的管理，要求所有运输车卸料溜槽处必须培养装设防止遗撒的活动挡板，混凝土卸完后必须清理干净方准离开现场。

在大门处设置车辆清洗池、沉淀池。车辆经清洗和覆盖后出场，严防车辆携带泥沙出场造成道路的污染。

施工区内派清扫班每日进行定时清扫，及时洒水，确保路面清洁，日常车辆进料，必须对车辆进行冲洗，保证灰土不带出工地。

生活区、办公区由保洁员每天进行日常清扫工作：

每日进行1至2次清扫，清扫的灰尘和垃圾必须及时处理至垃圾存放点，不得滞留；

在清扫前，必须对路面、地面进行洒水，防止清扫时产生扬尘而污染周边环境；

车辆进料必须进行登记，车辆出门必须进行洗车，入料车辆拒不执行洗车，一律不予放行，并及时报告项目部；

做好保卫工作，与本工程无关的扬尘污染源禁止带进工地；

生活区垃圾箱必须及时更换垃圾袋，及时清运、及时上盖。

施工现场的沉淀池由清扫班清扫并形成记录。

工地内沉淀池必须做到三级沉淀；

日常每周一次沉淀池进行清理，特殊情况下（如浇灌混凝土）必须及时清理，保证管道畅通；

不得将漂浮物和固体物件排入沉淀池；

专池专用，不得代替其他排水池；

不得损坏沉淀池；

定期对沉淀池的沉淀排污情况进行检查，保证排污达标。

建筑垃圾临时储存间由材料员负责管理。

建筑垃圾必须分类堆放，不得混堆；

禁止超量堆放；

保持周边清洁，不得散落；

及时做好记录；

垃圾及材料运输管理。

垃圾及砂石等材料的运输导致在运输途中的撒、漏、扬等不良现象，造成扬尘污染和其他环境影响，必须实施控制。

垃圾的清运和砂石材料的进场必须由车厢自动翻盖的车辆实施封闭运输，无此设备的车辆禁止进场运输；

禁止超载，必须保证车厢封闭完整，不留漏缝；

车辆出门必须用水冲洗；

自动反倒时必须缓慢进行，禁止猛加油门而造成排气管冲灰产生扬尘。

露天材料堆放管理。钢筋、黄沙、石子等均为工地露天堆放材料，如管理不好，将产生钢筋粉飞扬、砂石尘飞扬等粉尘污染，因此必须加以控制。

严格控制成型钢筋进场，钢筋进场后立即整理归堆上架，做好标识；

石子、黄沙堆放在专用池槽，控制进料量做到随到随用，不得大量囤积；

石子、黄沙必须堆积方正，底脚整齐、干净，并将周边及上方拍平压实，用密目网进行覆盖，如过分干燥，必须及时洒水；

使用砂石时禁止将所有遮盖的密目网全部打开，稍打开一角，用后拍平盖好。

（三）垃圾处置方案

建筑垃圾减量管控措施

建筑垃圾管理小组

加强企业建筑垃圾处置管理，规范垃圾运输，确保公司建筑垃圾得到及时处理，杜绝建筑垃圾乱倒现象，项目部现成立建筑垃圾管理小组。

项目部成立建筑垃圾管理小组：

组长：项目经理

副组长：技术负责人

组员：项目部其他管理人员

岗位职责

领导小组组长岗位职责

组长为本项目建筑垃圾管理第一责任人，负责制各项目标，审批实施专项方案，建立管理组织机构，主持领导小组例会。

领导小组副组长

协助组长开展工作，受组长委托主持领导小组例会，组织现场检查和整改，协调各分包施工管理工作。

领导小组组员

负责本单位建筑垃圾的日常管理工作，按经小组批准的施工方案实施。

技术部门

以技术负责人为主负责编制建筑垃圾防治方案，方案应按照《建筑工程施工控制建筑垃圾标准》《大气污染防治条例》的要求进行编制，确定有效的施工防治扬尘措施。并对方案的实施进行检查、监控，组织对管理人员扬尘预防治理的培训。

工程部门

负责建筑垃圾防治方案的实施，组织对工人进行绿色施工方面以现场经理为主的培训，在技术、安全交底中明确防尘、降尘的要求，在施工过程中严格按方案要求实行，并按要求保留相关记录。

物资部门

以商务经理为主负责材料采购，在材料采购时，在满足设计要求的前提下，首选用绿色建筑材料及积极推广的新材料；对分包单位的材料采购提出相应要求。

安全部门

以安全总监为主监督施工过程按照方案实行资源节约、环境保护、污染防治、垃圾处理等，保留相关图片和音像资料。

综合办

以综合办主任为主负责建筑垃圾资料的收集、整理、存档。

责任制考核

实施施工扬尘控制，责任在领导，管理在岗位，关键在班组。因此，项目经理部必须在建立和健全各项扬尘控制规章制度的基础上，落实各级管理责任，将建筑垃圾控制与安全生产、文明施工管理紧紧联系在一起，自始至终贯穿于整个施工管理全过程中，成为生产保证体系中环境因素的一个补充要素，实施全过程、全方位的控制。

项目经理是施工建筑垃圾控制的第一责任人，必须对施工现场的建筑垃圾控制负全面责任。

各管理岗位人员必须将施工扬尘控制列入施工全过程管理的范畴，根据自己的岗位职责，切实加强管理。

班组长是作业班组施工扬尘控制的带班人，必须服从项目经理部的指挥，积极主动搞好建筑垃圾控制工作。

项目经理部要根据与公司签订的责任状，把防治施工建筑垃圾列入责任状考核的内容，以进一步推进本工程施工建筑垃圾控制工作的有序开展。

项目经理与各相关管理人员签订管理岗位责任书，并按安全生产责任考核表进行考核。

项目经理部与各个分包单位/施工班组签订责任书，落实防治施工建筑垃圾的责任制，制定奖罚制度，以推动施工建筑垃圾控制工作。

建筑垃圾管理措施

工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）。

加强建筑施工的组织和管理工作，提高建筑施工管理水平，减少因施工质量原因造成返工而使建筑材料浪费及垃圾大量产生。加强现场管理，做好施工中的每一个环节，提高施工质量，有效地减少垃圾的产生。

加强施工现场施工人员环保意识。在施工现场上的许多建筑垃圾，如果施工人员注意就可以大大减少它的产生量，例如落地灰、多余的砂浆、混凝土、三分头砖等，在施工中做到工完场清，多余材料及时回收再利用，不仅利于环境保护，还可以减少材料浪费，节约费用。

推广新的施工技术，避免建筑材料在运输、储存、安装时的损伤和破坏所导致的建筑垃圾；提高结构的施工精度，避免凿除或修补而产生的垃圾。避免不必要的建筑产品包装。

建筑垃圾清运

事先将垃圾进行分类

建筑工地垃圾：分为剩余混凝土工程中没有使用掉的混凝土、建筑碎料凿除、抹灰等产生的旧混凝土、砂浆等矿物材料以及木材、纸、金属和其他废料等类型。将废料统一进行堆放，配备专人进行清运处理。且分类堆放应符合下列要求：

建筑垃圾可采取露天或室内堆放方式，露天堆放的建筑垃圾应及时苫盖，避免雨淋和减少扬尘。

建筑垃圾堆放区应至少保证3天的建筑垃圾临时贮存能力，建筑垃圾堆放高度不宜超过3m。及时覆盖防尘网，定时洒水降尘措施。

建筑垃圾堆放区地坪标高应高于周围场地不小于15cm，堆放区四周应设置排水沟，满足场地雨水导排要求。

堆放区应设置明显的分类堆放标志。

建筑垃圾运输审核

运输车辆应有合法的行驶证，并通过年审；

运输单位应具有当地主管部门颁发的准运证或营运证；

具有建筑垃圾经营性运输服务资质。

建筑垃圾运输要求

建筑垃圾运输车辆应按核准的路线和时间行驶，并到核准的地点处理处置建筑垃圾。具体要求如下：

建筑垃圾运输车运行时间安排应避开交通高峰时段，以减少对交通的影响；

建筑垃圾运输车辆的运输路线，应由当地建筑垃圾主管部门会同交通管理部门规定；

运输单位将建筑垃圾倾倒在核准的处理地点后，应取得受纳场地管理单位签发的回执，交送当地建筑垃圾主管部门查验。

建筑垃圾运输车辆行驶和载重量选择应遵循如下原则：

工程渣土运输宜采用载重量大于8t的密封式货车；

垃圾运输宜采用载重量5，15t的密封式货车；

工程泥浆运输宜采用载重量大于8t的密封罐车。

建筑垃圾运输车厢盖应采用机械密闭装置，开启、关闭时动作应平稳灵活、无卡滞、冲击现象。

厢盖与厢盖、厢盖与车厢侧栏板缝隙不应大于30mm；

厢盖与车厢前、后栏板缝隙不应大于50mm；

卸料门与车厢栏板、底板结合处缝隙不应大于10mm。

建筑垃圾运输车辆应容貌整洁、外观完整、标志齐全。

车辆车窗、挡风玻璃、反光镜、车灯应明亮，无浮尘、无污迹；

车辆车牌号应清晰、无明显污渍，距车牌15m处应能清晰分辨车牌上的字迹；

车厢厢体、厢盖外表面应光滑平整，无明显的凹陷和变形。

车辆底盘无大块泥沙等附着物，轻轻敲打时，应无块状泥沙等污渍脱落。

建筑垃圾装载高度应低于车厢栏板高度，装载量不得超过车辆额定载重量。

车辆装载完毕后，厢盖应关闭到位，并检查车厢卸料门锁紧装置，保证锁紧有效、可靠。

车厢液压举升机构及厢盖液压、启闭机构的液压部件各结合面无明显渗漏。

运输单位应定期对车辆进行维护和检测，保证车况完好。

出门车辆必须对车辆进行冲洗，保证灰土不带出工地。

清运中注意的问题：

清理施工垃圾时使用容器吊运，严禁随意凌空抛撒造成扬尘。施工垃圾及时清运，清运时，适量洒水减少扬尘。

易飞扬的废料尽量保持湿润，如露天存放时采用严密苫盖。运输和卸运时防止遗洒飞扬。

在清运过程中应注意安全。

运送装卸防尘措施

装卸工程，做到随挖随外运，施工运输车辆、设备必须有车厢自动翻盖实施封闭，出工地前必须作除尘、除泥处理，防止出场车辆将泥土、尘土带入城市道路；集中堆放及时覆盖防尘网，根据天气状况定时洒水除尘；

建筑垃圾收尾：

工程结束后应及时进行清理，平整地面尽量恢复原有地貌，以达到与周边自然环境相协调，减少或消除对周边景观的视觉污染。

清运场地设备。施工结束应及时撤离施工机械，对拆除的固体废物应集中收集处理；

清理场地表层。施工场地的废弃物，特别是垃圾、废弃土等，不得就地倾倒或堆放，应及时清运弃于当地允许的地点。

将建筑垃圾清运后，对施工现场应进行一次清理，尽量恢复原有地貌。

施工现场清理完成后，应有项目负责人审核批准，方可。

（四）控制扬尘、防止二次污染。

做到“七个100%，八个必须”，对违反扬尘治理有关规定的，实施“七个一律”处罚。

施工过程中做到七个100%：施工工地100%围挡，散流体、裸地100%覆盖，出入车辆100%冲洗，施工现场地面100%硬化，散水降尘制度100%落实，散流体运输车辆100%密闭运输，监控检测设备安装100%。

开工进场前要做到“八个必须”：必须要做好门头、门柱；必须设置五牌一图、扬尘治理责任牌；必须建立门卫制度；工地出入口处必须硬化；必须配置自动冲洗设备及洒水车；工地四周围挡封闭必须连续设置；必须并在围挡上方安装雾化喷淋设备；必须落实扬尘治理方案备案制度。

“七个一律”：工程施工期间，凡发现扬尘治理措施不落实、施工或拆除现场不达标的，一律曝光、一律记不良记录、一律停工整改、一律上限处罚、一律给予缓批资质、一律限制招标投标、一律通报给市（县）政府。待整改完成并验收合格后，方能重新开工。

凡发现扬尘治理措施不落实、施工现场不达标，造成二次污染的，按照相关文件要求给予我方相应处罚。

施工工地100%围挡

施工现场及项目部周围均设100％全封闭围挡。主市政道路围墙高度2.8m，其它区域的围挡高度不低于2.0m，直至该施工段全面竣工。

所有围挡必须封堵严密，搭设牢固，无缝对接。围挡外侧喷绘工程设计效果图、企业简介、安全教育及公益广告等宣传图片资料。

散流体、裸地100%覆盖

施工现场闲置裸露地面要采取临时绿化措施，不能绿化的必须覆盖防尘布或密目防尘网（≥2000目/100cm2）进行100％覆盖，并固定牢靠，随时洒水抑尘。

项目经理要切实履行扬尘治理的主体责任，加强组织领导，细化对策措施，大力推进扬尘防治有关工作落实，充分认识施工扬尘治理的重要性和迫切性，统筹部署，认真组织实施，切实将工作落到实处。

项目部各部门要综合运用日常巡查、随机抽查和现场监控等手段，加强监管。要逐步建立质量、安全等管理部门联动机制，健全长效机制，保证监管工作的常态化，将施工扬尘治理作为日常工作，常抓不懈。

出入车辆100%冲洗

主施工道路大门入口处各设一处洗车台、洗车槽、高压水枪。由工地驶出车辆必须用帆布对厢体所运渣土遮盖严实，并在洗车台对前后左右轮胎冲洗干净后，方能驶入市政道路。车辆冲洗后的污水经沉淀池处理后回收利用于现场洒水抑尘，并定期对沉淀池进行清掏。

施工现场地面100%硬化

工地出入口、主要施工道路及生活区、生产加工区应进行混凝土硬化处理，硬化前必须用灰土整平夯实，强度不小于C25，厚度不小于220mm，达到100％硬化的要求。并且工地出入口与城市道路连接区域在全部硬化的同时，按要求铺设钢板，防止路面破损。

施工过程中，对破损道路应及时进行修缮，指派专人对路面清扫保洁，定期开启喷淋系统随时洒水保湿，防止产生扬尘。

散水降尘制度100%落实

在进行拆除、土方开挖、土方回填等作业时，要结合喷淋系统洒水压尘等措施，确保施工全过程100％湿法作业。

施工现场安排专人负责卫生保洁工作，遇到干旱和大风天气时，增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。

工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等，必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。

散流体运输车辆100%密闭运输

工程渣土、建筑垃圾和生活垃圾做到集中分类堆放、严密覆盖、及时清理；在施工现场裸露的场地和集中堆放的土方，采取覆盖、固化或绿化等防尘措施；易产生扬尘的砂、石、水泥等物料，用防尘布或六针以上的防尘网苫盖，并定期洒水抑尘。

施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾，堆放时间不得超过三天，堆放期间应全遮盖，无污染。清运时按批准路线和时限，并采取相应抑尘和密闭措施。

监控检测设备安装100%

工程施工期间，做到监控全覆盖，监控检测设备安装100%。

五、工期保证措施及承诺

（一）工期的技术组织措施

以业主提供的招标文件为基础，以我单位对工程计划所投入的人力、物力、机械设备为依据，以合同工期为前提，运用网络计划技术，统筹兼顾，合理安排工期。

在确保工程质量安全的前提条件下，优化资源配置，挖掘机械设备的潜力，充分发挥企业的综合优势，确保提前完成施工任务。

1.编制各施工节点及作业计划，定期落实计划实施

业主招标文件要求本工程工期为120日历天，为了确保工期的实现，我们将精心组织，合理安排，优质高效地完成本合同的全部工程。

为确保本工程按照计划工期保质保量地顺利施工，我公司在落实一系列管理措施的同时，制定奖惩措施，运用经济杠杆来调动生产工人的积极性。

2.确保工程进度计划措施

施工进度计划

施工进度计划的贯彻

施工进度计划的实施就是施工活动的进展，也就是用施工进度计划指导施工活动、落实和完成计划。为了保证施工总进度计划的实施，并尽量按编制的计划时间逐步进行，保证各进度目标的实现，应做好如下的工作：

检查各层次的计划，形成严密的计划保证系统。该工程的所有施工进度计划都是围绕一个总任务而编制的，它们之间的关系是高层次的计划为低层次计划的依据，低层次的计划是高层次计划的具体化。在其贯彻执行时应当首先检查其是否协调一致，计划的目标是否层层分解，互相衔接，组成一个计划实施的保证体系，以施工任务书的方式下达到施工班组，以保证实施。

层层下达施工任务书。该项目的经理、工长和施工班组之间采用下达施工任务书，将作业下达到施工班组，明确具体施工任务、技术措施、质量要求等内容，使施工班互助组必须保证按作业计划时间完成规定的任务。

计划全面交底，发动工人实施计划。施工进度计划的实施是全体工作人员的共同行动，要使有关人员都明确各项计划的目标、任务、实施方案和措施，使管理层和作业层协调一致，将计划变成工人的自觉行动。

施工进度计划的实施

编制月（周）计划。为了实施施工进度计划，将规定的任务结合现场的情况、劳动力机械等资源条件和施工的实际进度，在施工开始前和过程中不断地编制本月（周）的作业计划，使施工计划更具体、更切合实际和可行。

签发施工任务书。编制好月（周）作业计划以后，将每项具体任务通过签发施工任务书的方式使其进一步落实。施工任务书是向班组下达任务实行责任承包，全面管理和原始记录的综合性文件。施工班组必须保证指令任务的完成。

做好施工进度记录，填好施工进度统计表。在计划任务完成的过程中，各级施工进度计划的执行者都要跟踪做好施工记录，记载计划中的每项工作开始日期，工作进度和完成日期。为了施工进度检查分析提供信息，因此要求实事求是记载，并填好有关图表。

做好施工中的调度工作。施工中的调度是组织施工中各阶段、环节、专业和工种的互相配合、进度协调的指挥核心。调度工作主要任务是掌握计划实施情况，协调各方面的关系，采取措施，排出各种矛盾，加强各薄弱环节，实现动态平衡，保证完成作业计划和实现进度目标。

施工进度计划的检查

跟踪检查施工实际进度，确定为每周进行一次跟踪检查，若在施工中遇到天气、资源供应等不利因素的严重影响，检查的时间间隔可临时缩短，次数应频繁。检查和收集资料的方式一般采用进度报表方式和定期召开进度工作汇报会。为了保证汇报资料的准确性，进度控制的工作人员，要经常到现场察看施工的实际进度情况，从而保证经常地、定期地准确掌握施工的实际进度。

整理统计检查数据，收集到的施工实际进度数据，要进行必要的整理，按计划控制的工作项目进行统计，形成与计划进度具体有可比性的数据。

对比实际进度与计划进度。将收集的资料整理和统计成具有与计划进度可比性的数据后，就可进行比较，得出实际进度与计划进度相一致、超前、拖后三种情况。

施工进度检查结果的处理。施工进度检查的结果，按照报告制度的规定，形成进度控制报告向有关主管人员和部门汇报。

施工进度计划的调整

分析进度偏差的工作是否为关键工作

若出现偏差的工作为关键工作，则无论偏差大小，都对后续工作及总工期产生影响，必须采取相应的调整措施，若出现偏差的工作不为关键工作，需要根据偏差值与总时差和自由时差的大小关系，确定对后续工作和总工期的影响程度。

分析进度偏差是否大于总时差

若工作的进度偏差大于该工作的总时差，说明此偏差必将影响后续工作和总工期，必须采取相应的调整措施；若工作的进度偏差小于或等于该工作的总时差，说明此偏差对总工期无影响，但它对后续工作的影响程度，需要根据比较偏差与自由时差的情况来确定。

分析进度偏差是否大于自由时差

若工作的进度偏差大于该工作的自由时差，说明此偏差对后续工作产生影响，应该如何调整，应根据后续工作允许影响的程度而定；若工作的进度偏差小于或等于该工作的自由时差，则说明此偏差对后续工作无影响，因此，原进度计划可以不作调整。

经过如此分析，进度控制人员可以确度应该调整产生进度偏差的工作和调整偏差值的大小，以使确定采取高速措施，获得新的符合实际进度情况和计划目标的新进度

3.工期保证措施

材料制造加工计划

我司准备按照审定的施工图纸和设计要求，经现场放线、测量，以保证前期施工进度的需要，满足现场施工进度要求。

制定严密的总体形象进度书，其中包括总体和分部分进行计划及季度计划、月计划、周计划和复式滚动，做到计划合理、科学安排，严格落实跟进督导，整体协调，制度统一。

编制程序化叠复式施工方案，分割单独占用工期和复式占用工期部分，不占用工期之安排，安排落实到人到位，使之不影响正常施工的进行，实行交错作业措施，上道工序和下道工序合理协调，在不发生矛盾的前提下工种间和工序间协调配合施工。

各部位和各单项施工，只可按计划提前，不能占用其他工期的拖延，禁止工序间的相互影响工期，绝对不允许影响到下道工序和整体工程的进度。

管理人员对已制定计划根据现场情况进行调整并落实，监督计划进度的进展情况。

加强与甲方和监理部门的联络，积极接收其对进度管理的指导性建议。

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

| 序号 | 项目名称 | 小西河与班曹店排干连通工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工期（日历天） | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| 1 | 施工准备（7日历天） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 渠道清淤（23日历天） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 所有建筑物基础（38日历天） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 预应力管桩施工（31日历天） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 小西河闸站主体（45日历天） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 四干三排干排涝站主体（45日历天） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 倒虹吸顶管施工（45日历天） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 12座路涵施工（71日历天） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 渠道护坡工程（41日历天） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 机电设备安装调试（30日历天） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 金属结构安装调试（25日历天） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 收尾与竣工验收（15日历天） |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）交叉、流水施工作业方案

项目班子

强化项目管理，推行项目法施工，实行项目经理负责制。项目经理对施工全过程负责，统一组织，确保工期。我司将选派曾经施工过同类工程的项目经理担任该工程的项目经理，该同志有丰富的现场施工组织管理经验和协调能力；总工程师由有类似工程施工经历并有多年施工经验的工程师担任，同时将集中经验丰富、精力充沛的现场工程师担任施工员。强大的项目管理班子将确保工期有组织地实现。与业主、监理等单位密切配合，及时协调，以计划为龙头，有指令性地安排施工任务，每周开好生产协调会和技术协调会。每周向业主提交工程进度报告。

采用微机技术加强调度和工期动态管理

合理安排工序穿插和工期，建立主要形象进度控制点，运用微机辅助的网络计划跟踪技术和动态管理方法。坚持月平衡、周调度，确保总进度计划实施。为了充分利用施工空间、时间应有流水段均衡施工工艺，合理安排工序，在绝对保证安全质量的前提下，充分利用施工空间，科学组织安装和装修二者的立体交叉作业。

施工组织管理方面的其他措施

严格各工序施工质量，确保一次验收合格，杜绝返工，以一次成优的良好施工质量获取工期的缩短。

充分发挥群众积极性，开展劳动竞赛，对完成计划好的予以表扬和奖励，对完成差的予以批评和处罚。加强工序管理，为最大限度地挖掘关键线路的潜力，各关键工序施工时间，装修阶段各工种之间建立联合签认制确保空间、时间充分利用。

（三）合理调配机械、材料、劳动力方案

为确保工期，我司将选择具有很高专业素质的施工队进场承担施工任务。施工人员相对固定不会因农忙日或农忙季节导致劳动力缺乏。

实行项目成本核算制，充分利用经济杠杆的作用，把施工进度、工程质量、文明施工等要素与效益紧密挂钩，调动作业人员的积极性和工作热情。优化生产要素的配置，组织专业化队伍，采用劳动竞赛的形式，充分发挥职工的积极性，提高劳动生产率。

本工程执行专款专用制度，以避免施工中因为资金问题影响工程进度。同时专款专用制度也为项目经理部应付万一某一环节完不成关键日期而采取果断措施提供了保证。

本工程材料和零星材料由项目经理部统一采购，现场检验验收。在资金保证和材料供应等方面的有力保证下，工程进度完全有保障。

积极推广应用新工艺、新材料，从科技进步方面争取加快进度。

项目总工程师和各专业工程师指导、协助施工队及时解决施工中出现的各种技术问题，做好详细的施工方案和施工技术交底，在编制材料计划、加工件计划等时充分考虑合理的损耗系数，做到既满足施工需要，又不能造成浪费。与设计、监理和甲方随时联系及时把问题解决，保证施工的正确性和连续性。

采用新材料，压缩工序流水节拍。严格按设计、标准、规范和工艺施工，做到分部、分项一次合格，杜绝返工，用高质量保证施工进度。

（四）工期奖惩办法

制定工序工期奖惩措施，对一些直接影响到下道工序开工和总工期的关键工序，项目部根据总体计划向各施工队伍下达作业计划的同时，进一步明确责任人和完成时间，对提前或推迟完成的原因要进行分析，提出奖惩措施，本工程的奖惩以日历天计算，特殊工序以小时计算。

为控制各区域或某一阶段工期，项目部将计划层层分解，组织各施工队伍之间开展各种形式的劳动竞赛，对提前完成的施工任务给予奖励，对滞后严重的要提出处罚，形成施工热潮。

在与各施工队伍签订劳务合同时，把工期要求纳入主要条款，制定奖惩措施。

严格按照甲方、合同条款和项目部的计划工期完成施工任务，未按期完成的要进行经济处罚，直接从工程款中扣除。

周进度每延期一天予以500元的处罚，月进度每延期一天予以1000元的处罚，季进度每延期一天按照2000元予以处罚，总进度每延期一天按照10000元予以处罚。

周进度每提前一天按照300元进行奖励，月进度每天提前一天按照500元进行奖励，季进度每提前一天按照1000元进行奖励，总进度每提前一天按照5000元进行奖励。

工程所需材料，各施工单位必须在三天前报到项目部，否则由此造成工期的延误由各自承担。

由甲方或其他不可抵抗的因素造成无法完成进度的则不予以处罚。